## REALINHADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |  |  | Orç Nº: 019/20
Serviço: Manutenção de Iluminação Pública |  |  |  | Data: 11/05/2020
Local: PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 12 MESES
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | BDI 16% | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 573205.88
* | 01.1 | RELE FOTOELETRICO, PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA, NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W. FORNECIMENTO (NF) | UN | 1981 | 13.6 | 1.16 | 15.78 | 31260.18
* | 01.2 | RELE FOTOELETRICO, PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA, NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W. FORNECIMENTO (NA) | UN | 45 | 7.1 | 1.16 | 8.24 | 370.8
21.031.0010-A | 01.3 | BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO. FORNECIMENTO | UN | 680 | 3.33 | 1.16 | 3.86 | 2624.8
* | 01.4 | CONECTOR PERFURANTE FORNECIMENTO | UN | 750 | 8.08 | 1.16 | 9.37 | 7027.5
* | 01.5 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR SODIO/METALICO DE 400W, 220V. FORNECIMENTO | UN | 335 | 57.37 | 1.16 | 66.55 | 22294.25
18.250.0070-F | 01.6 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO/SODIO DE 250W, 220V, PARA USO EXTERNO. FORNECIMENTO | UN | 621 | 20.13 | 1.16 | 23.35 | 14500.35
18.250.0058-F | 01.7 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO/SODIO DE 150W, 220V, PARA USO EXTERNO. FORNECIMENTO | UN | 175 | 45.78 | 1.16 | 53.1 | 9292.5
18.250.0058-G | 01.8 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO/SODIO DE 70W, 220V, PARA USO EXTERNO. FORNECIMENTO | UN | 210 | 30.6 | 1.16 | 35.5 | 7455
| 01.9 | BOCAL E 40 | UN | 110 | 5.52 | 1.16 | 6.4 | 704
| 01.10 | BOCAL E 27 | UN | 80 | 1.79 | 1.16 | 2.08 | 166.4
15.020.0070-F | 01.11 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 70W-110/220V. FORNECIMENTO | UN | 460 | 18.61 | 1.16 | 21.59 | 9931.4
15.020.0075-F | 01.12 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150W-110/220V.FORNECIMENTO | UN | 200 | 17.38 | 1.16 | 20.16 | 4032
15.020.0078-F | 01.13 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250W-110/200V.FORNECIMENTO | UN | 230 | 11.49 | 1.16 | 13.33 | 3065.9
15.020.0080-F | 01.14 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W-110/220V.FORNECIMENTO | UN | 152 | 13.25 | 1.16 | 15.37 | 2336.24
15.020.0090-G | 01.15 | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE/TUBULAR DE 150W-220V.FORNECIMENTO | UN | 160 | 9.92 | 1.16 | 11.51 | 1841.6
15.020.0090-F | 01.16 | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE/TUBULAR DE 250W-220V.FORNECIMENTO | UN | 606 | 9.92 | 1.16 | 11.51 | 6975.06
15.020.0095-F | 01.17 | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE/TUBULAR DE 400W-220V.FORNECIMENTO | UN | 460 | 9.94 | 1.16 | 11.53 | 5303.8
18.260.0045-F | 01.18 | BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=48,2MM, PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE, PROJECAO HORIZONTAL = 2500MM, PROJECAO VERTICAL = 1660MM. FORNECIMENTO | UN | 70 | 33.88 | 1.16 | 39.3 | 2751
18.027.0089-F | 01.19 | LUMINARIA FECHADA, PARA ILUMINACAO DE RUAS, AVENIDAS E PRACAS, NA FORMA OVOIDE, CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO, REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO, PARA LAMPADA: MISTA ATE 500W, VAPOR DE MERCURIO, VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W, INCLUSIVE 20,00M DE FIO 2,5MM2, EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR. FORNECIMENTO | UN | 70 | 44.9 | 1.16 | 52.08 | 3645.6
18.260.0050-F | 01.20 | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4". FORNECIMENTO | UN | 65 | 16.98 | 1.16 | 19.7 | 1280.5
* | 01.21 | CHAVE DE COMANDO 60A | UN | 20 | 94.56 | 1.16 | 109.69 | 2193.8
* | 01.22 | CHAVE DE COMANDO 30A | UN | 6 | 78.81 | 1.16 | 91.42 | 548.52
15.008.0085-F | 01.23 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO :PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V. FORNECIMENTO | M | 400 | 0.81 | 1.16 | 0.94 | 376
* | 01.24 | CABO MULTIPLEX DE 16MM2 3 FASES ISOLADAS MAIS NEUTRO NU | M | 500 | 2.47 | 1.16 | 2.87 | 1435
* | 01.25 | CABO MULTIPLEX DE 25MM2 3 FASES ISOLADAS MAIS NEUTRO NU | M | 400 | 3.73 | 1.16 | 4.33 | 1732
19.004.0046-C | 01.26 | CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 2216 | 42.65 | 1.16 | 49.47 | 109625.52
* | 01.27 | CAMINHÃO CESTO AÉREO INCLUINDO MOTORISTA (PRODUTIVA) | H | 1840 | 59.92 | 1.16 | 69.51 | 127898.4
| 01.28 | CAMINHÃO CESTO AÉREO INCLUINDO MOTORISTA (IMPRODUTIVA) | H | 464 | 13.53 | 1.16 | 15.69 | 7280.16
05.105.0013-A | 01.29 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 8864 | 18.02 | 1.16 | 20.9 | 185257.6
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 573205.88
Notas:
1- Os preços aplicados estão com desoneração

## CRON Realinh
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
Serviço: Manutenção de Iluminação Pública
Local: PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS | [11 empty] | TOTAL | %
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
01.0 | SERVIÇOS GERAIS | 47767.1567 | 47767.1567 | 47767.1567 | 47767.1567 | 47767.1567 | 47767.1567 | 47767.1567 | 47767.1567 | 47767.1567 | 47767.1567 | 47767.1567 | 47767.1567 | 573205.88 | 100% | 573205.88
0
| TOTAL | 47767.16 | 47767.16 | 47767.16 | 47767.16 | 47767.16 | 47767.16 | 47767.16 | 47767.16 | 47767.16 | 47767.16 | 47767.16 | 47767.16 | 573205.88 | 100% | 573205.92
| % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  |  | 1
| TOTAL ACUMULADO | 47767.16 | 95534.32 | 143301.48 | 191068.64 | 238835.8 | 286602.96 | 334370.12 | 382137.28 | 429904.44 | 477671.6 | 525438.76 | 573205.92
| % ACUMULADO | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%

## Realinhamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |  | Orç Nº: 019/20
Serviço: Manutenção de Iluminação Pública |  |  | Data: 11/05/2020
Local: PIRAÍ - RJ |  |  | Preparado: SMOU
REALINHAMENTO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO UNIT. S/ BDI DEZ/18 | PREÇO UNIT S/BDI 02/20 | INDICE EMOP | PREÇO CONTRATADA | PREÇO REALINHADO
| 01.0 | SERVIÇOS GERAIS
* | 01.1 | RELE FOTOELETRICO, PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA, NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W. FORNECIMENTO (NF) | 23.4 |  | INCC 4,14% | 13.06 | 13.6007 | 4,14% INCC
* | 01.2 | RELE FOTOELETRICO, PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA, NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W. FORNECIMENTO (NA) | 23.4 |  | INCC 4,14% | 6.82 | 7.1023 | 4,14% INCC
21.031.0010-A | 01.3 | BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO. FORNECIMENTO | 7.25 | 7.07 | 0.97454 | 3.42 | 3.33
* | 01.4 | CONECTOR PERFURANTE FORNECIMENTO | 18.73 |  | INCC 4,14% | 7.76 | 8.0813 | 4,14% INCC
* | 01.5 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR SODIO/METALICO DE 400W, 220V. FORNECIMENTO | 112.34 |  | INCC 4,14% | 55.09 | 57.3707 | 4,14% INCC
18.250.0070-F | 01.6 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO/SODIO DE 250W, 220V, PARA USO EXTERNO. FORNECIMENTO | 78.64 | 71.84 | 0.90535 | 22.23 | 20.13
18.250.0058-F | 01.7 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO/SODIO DE 150W, 220V, PARA USO EXTERNO. FORNECIMENTO | 62.9 | 65.7 | 1.0426 | 43.91 | 45.78
18.250.0058-G | 01.8 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO/SODIO DE 70W, 220V, PARA USO EXTERNO. FORNECIMENTO | 29.35 | 30.66 | 1.0427 | 29.35 | 30.6
| 01.9 | BOCAL E 40 | 7.15 |  | INCC 4,14% | 5.3 | 5.5194 | 4,14% INCC
| 01.10 | BOCAL E 27 | 5.62 |  | INCC 4,14% | 1.72 | 1.7912 | 4,14% INCC
15.020.0070-F | 01.11 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 70W-110/220V. FORNECIMENTO | 18.13 | 22.09 | 1.1793 | 15.78 | 18.61
15.020.0075-F | 01.12 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150W-110/220V.FORNECIMENTO | 25.12 | 22 | 0.85818 | 20.25 | 17.38
15.020.0078-F | 01.13 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250W-110/200V.FORNECIMENTO | 28.65 | 27.81 | 0.9698 | 11.85 | 11.49
15.020.0080-F | 01.14 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W-110/220V.FORNECIMENTO | 32.03 | 33.24 | 1.0364 | 12.78 | 13.25
15.020.0090-G | 01.15 | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE/TUBULAR DE 150W-220V.FORNECIMENTO | 25.2 | 29.66 | 1.1504 | 8.62 | 9.92
15.020.0090-F | 01.16 | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE/TUBULAR DE 250W-220V.FORNECIMENTO | 42 | 49.44 | 1.1505 | 8.62 | 9.92
15.020.0095-F | 01.17 | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE/TUBULAR DE 400W-220V.FORNECIMENTO | 48 | 56.65 | 1.1527 | 8.62 | 9.94
18.260.0045-F | 01.18 | BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=48,2MM, PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE, PROJECAO HORIZONTAL = 2500MM, PROJECAO VERTICAL = 1660MM. FORNECIMENTO | 145.95 | 210.83 | 1.3077 | 25.91 | 33.88
18.027.0089-F | 01.19 | LUMINARIA FECHADA, PARA ILUMINACAO DE RUAS, AVENIDAS E PRACAS, NA FORMA OVOIDE, CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO, REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO, PARA LAMPADA: MISTA ATE 500W, VAPOR DE MERCURIO, VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W, INCLUSIVE 20,00M DE FIO 2,5MM2, EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR. FORNECIMENTO | 194.36 | 234.42 | 1.1709 | 38.35 | 44.9
18.260.0050-F | 01.20 | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4". FORNECIMENTO | 21.02 | 46.53 | 1.5482 | 10.97 | 16.98
* | 01.21 | CHAVE DE COMANDO 60A | 90.8 |  | INCC 4,14% | 90.8 | 94.5591 | 4,14% INCC
* | 01.22 | CHAVE DE COMANDO 30A | 75.68 |  | INCC 4,14% | 75.68 | 78.8132 | 4,14% INCC
15.008.0085-F | 01.23 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO :PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V. FORNECIMENTO | 0.86 | 0.81 | 0.93827 | 0.86 | 0.81
* | 01.24 | CABO MULTIPLEX DE 16MM2 3 FASES ISOLADAS MAIS NEUTRO NU | 6.52 |  | INCC 4,14% | 2.37 | 2.4681 | 4,14% INCC
* | 01.25 | CABO MULTIPLEX DE 25MM2 3 FASES ISOLADAS MAIS NEUTRO NU | 10.4 |  | INCC 4,14% | 3.58 | 3.7282 | 4,14% INCC
19.004.0046-C | 01.26 | CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA | 71.33 | 71.58 | 1.0035 | 42.5 | 42.65
* | 01.27 | CAMINHÃO CESTO AÉREO INCLUINDO MOTORISTA (PRODUTIVA) | 77.55 |  | INCC 4,14% | 57.54 | 59.9222 | 4,14% INCC
| 01.28 | CAMINHÃO CESTO AÉREO INCLUINDO MOTORISTA (IMPRODUTIVA) | 16.08 |  | INCC 4,14% | 12.99 | 13.5278 | 4,14% INCC
05.105.0013-A | 01.29 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 17.3 | 18.05 | 1.0416 | 17.3 | 18.02
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Dezembro 2018
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*F10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Os preços aplicados estão com desoneração

## PLAN preço 02 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |  |  | Orç Nº: 019/20
Serviço: Manutenção de Iluminação Pública |  |  |  | Data: 11/05/2020
Local: PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 12 MESES
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | BDI 16% | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 902685.1
* | 01.1 | RELE FOTOELETRICO, PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA, NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W. FORNECIMENTO (NF) | UN | 1981 | 24.36 | 1.16 | 28.26 | 55983.06
* | 01.2 | RELE FOTOELETRICO, PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA, NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W. FORNECIMENTO (NA) | UN | 45 | 24.36 | 1.16 | 28.26 | 1271.7
21.031.0010-A | 01.3 | BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO. FORNECIMENTO | UN | 680 | 7.07 | 1.16 | 8.2 | 5576
* | 01.4 | CONECTOR PERFURANTE FORNECIMENTO | UN | 750 | 19.5 | 1.16 | 22.62 | 16965
* | 01.5 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR SODIO/METALICO DE 400W, 220V. FORNECIMENTO | UN | 335 | 116.99 | 1.16 | 135.71 | 45462.85
18.250.0070-F | 01.6 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO/SODIO DE 250W, 220V, PARA USO EXTERNO. FORNECIMENTO | UN | 621 | 71.84 | 1.16 | 83.33 | 51747.93
18.250.0058-F | 01.7 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO/SODIO DE 150W, 220V, PARA USO EXTERNO. FORNECIMENTO | UN | 175 | 65.7 | 1.16 | 76.21 | 13336.75
18.250.0058-G | 01.8 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO/SODIO DE 70W, 220V, PARA USO EXTERNO. FORNECIMENTO | UN | 210 | 30.66 | 1.16 | 35.57 | 7469.7
| 01.9 | BOCAL E 40 | UN | 110 | 7.44 | 1.16 | 8.63 | 949.3
| 01.10 | BOCAL E 27 | UN | 80 | 5.85 | 1.16 | 6.79 | 543.2
15.020.0070-F | 01.11 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 70W-110/220V. FORNECIMENTO | UN | 460 | 22.09 | 1.16 | 25.62 | 11785.2
15.020.0075-F | 01.12 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150W-110/220V.FORNECIMENTO | UN | 200 | 22 | 1.16 | 25.52 | 5104
15.020.0078-F | 01.13 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250W-110/200V.FORNECIMENTO | UN | 230 | 27.81 | 1.16 | 32.26 | 7419.8
15.020.0080-F | 01.14 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W-110/220V.FORNECIMENTO | UN | 152 | 33.24 | 1.16 | 38.56 | 5861.12
15.020.0090-G | 01.15 | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE/TUBULAR DE 150W-220V.FORNECIMENTO | UN | 160 | 29.66 | 1.16 | 34.41 | 5505.6
15.020.0090-F | 01.16 | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE/TUBULAR DE 250W-220V.FORNECIMENTO | UN | 606 | 49.44 | 1.16 | 57.35 | 34754.1
15.020.0095-F | 01.17 | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE/TUBULAR DE 400W-220V.FORNECIMENTO | UN | 460 | 56.65 | 1.16 | 65.71 | 30226.6
18.260.0045-F | 01.18 | BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=48,2MM, PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE, PROJECAO HORIZONTAL = 2500MM, PROJECAO VERTICAL = 1660MM. FORNECIMENTO | UN | 70 | 210.83 | 1.16 | 244.56 | 17119.2
18.027.0089-F | 01.19 | LUMINARIA FECHADA, PARA ILUMINACAO DE RUAS, AVENIDAS E PRACAS, NA FORMA OVOIDE, CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO, REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO, PARA LAMPADA: MISTA ATE 500W, VAPOR DE MERCURIO, VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W, INCLUSIVE 20,00M DE FIO 2,5MM2, EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR. FORNECIMENTO | UN | 70 | 234.42 | 1.16 | 271.93 | 19035.1
18.260.0050-F | 01.20 | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4". FORNECIMENTO | UN | 65 | 46.53 | 1.16 | 53.97 | 3508.05
* | 01.21 | CHAVE DE COMANDO 60A | UN | 20 | 94.55 | 1.16 | 109.68 | 2193.6
* | 01.22 | CHAVE DE COMANDO 30A | UN | 6 | 78.81 | 1.16 | 91.42 | 548.52
15.008.0085-F | 01.23 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO :PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V. FORNECIMENTO | M | 400 | 0.81 | 1.16 | 0.94 | 376
* | 01.24 | CABO MULTIPLEX DE 16MM2 3 FASES ISOLADAS MAIS NEUTRO NU | M | 500 | 6.78 | 1.16 | 7.86 | 3930
* | 01.25 | CABO MULTIPLEX DE 25MM2 3 FASES ISOLADAS MAIS NEUTRO NU | M | 400 | 10.83 | 1.16 | 12.56 | 5024
19.004.0046-C | 01.26 | CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUSIVE MOTORISTA | H | 2216 | 71.58 | 1.16 | 83.03 | 183994.48
* | 01.27 | CAMINHÃO CESTO AÉREO INCLUINDO MOTORISTA (PRODUTIVA) | H | 1840 | 80.76 | 1.16 | 93.68 | 172371.2
| 01.28 | CAMINHÃO CESTO AÉREO INCLUINDO MOTORISTA (IMPRODUTIVA) | H | 464 | 16.74 | 1.16 | 19.42 | 9010.88
05.105.0013-A | 01.29 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 8864 | 18.05 | 1.16 | 20.94 | 185612.16
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 902685.1
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Fevereiro 2020
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*F10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Os preços aplicados estão com desoneração

## CRON 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
Serviço: Manutenção de Iluminação Pública
Local: PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS | [11 empty] | TOTAL | %
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
01.0 | SERVIÇOS GERAIS | 75223.7583 | 75223.7583 | 75223.7583 | 75223.7583 | 75223.7583 | 75223.7583 | 75223.7583 | 75223.7583 | 75223.7583 | 75223.7583 | 75223.7583 | 75223.7583 | 902685.1 | 100% | 902685.1
0
| TOTAL | 75223.76 | 75223.76 | 75223.76 | 75223.76 | 75223.76 | 75223.76 | 75223.76 | 75223.76 | 75223.76 | 75223.76 | 75223.76 | 75223.76 | 902685.1 | 100% | 902685.12
| % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% |  |  | 1
| TOTAL ACUMULADO | 75223.76 | 150447.52 | 225671.28 | 300895.04 | 376118.8 | 451342.56 | 526566.32 | 601790.08 | 677013.84 | 752237.6 | 827461.36 | 902685.12
| % ACUMULADO | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100%