## ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |  |  | Orç 052/20
OBRA: Construção de Muro de Proteção de Talude |  |  |  | Data: 27/10/2020
Local: Rua Monsenhor Pedro D'Andrea - Centro - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 180 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 9320.89
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 194.21 | 28.82% | 250.18 | 750.54
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO. | UN | 1 | 3017.66 | 28.82% | 3887.35 | 3887.35
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV. | UN | 1 | 1503.64 | 28.82% | 1936.99 | 1936.99
02.006.0015-A | 01.4 | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 2 | 515.72 | 28.82% | 664.35 | 1328.7
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 50 | 20.87 | 28.82% | 26.88 | 1344
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 1 | 56.91 | 28.82% | 73.31 | 73.31
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 11304.15
05.105.0051-A | 02.1 | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 24 | 25.98 | 28.82% | 33.47 | 803.28
01.005.0001-A | 02.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | 1103.4 | 7 | 28.82% | 9.02 | 9952.67
15.036.0052-A | 02.3 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 20 | 21.28 | 28.82% | 27.41 | 548.2
| 03.0 | MURO TRECHO I (20,00 X 5,83) = 116,60 M2 | [5 empty] | 93506.93
03.001.0001-B | 03.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 12.45 | 47.62 | 28.82% | 61.34 | 763.68
03.013.0001-B | 03.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE | M3 | 4.15 | 29.41 | 28.82% | 37.89 | 157.24
01.001.0076-A | 03.3 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" (P/ ESTACAS) | M | 20.4 | 13.3 | 28.82% | 17.13 | 349.45
10.028.0005-A | 03.4 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA, ARMADA, MOLDADA NO TERRENO, COM DIAMETRO DE 150MM, COM CAPACIDADE PARA 15T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL, EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 20.4 | 44.39 | 28.82% | 57.18 | 1166.47
01.002.0028-A | 03.5 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO H HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO. (VIDE ITENS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO NA FAMÍLIA 01.009) | M | 162 | 134.81 | 28.82% | 173.66 | 28132.92
01.009.0050-A | 03.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM | UN | 1 | 8825.86 | 28.82% | 11369.47 | 11369.47
11.020.0003-A | 03.7 | TIRANTES PROTENDIDOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 162 | 72.11 | 28.82% | 92.89 | 15048.18
07.050.0025-B | 03.8 | INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUÇÃO MÉDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG | SACO | 91 | 51.05 | 28.82% | 65.76 | 5984.16
06.082.0050-A | 03.9 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 13 | 12.22 | 28.82% | 15.74 | 204.62
95240 | 03.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | M2 | 10 | 13.48 | 28.82% | 17.36 | 173.6
11.025.0009-A | 03.11 | CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 6 | 416.87 | 28.82% | 537.01 | 3222.06
11.004.0020-B | 03.12 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M2 | 65.99 | 48.82 | 28.82% | 62.89 | 4150.11
11.009.0070-B | 03.13 | BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | kg | 166.84 | 7.53 | 28.82% | 9.7 | 1618.35
11.009.0072-B | 03.14 | BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8MM A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | kg | 238.19 | 7.03 | 28.82% | 9.06 | 2158
05.005.0007-A | 03.15 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M | M2 | 100 | 12.58 | 28.82% | 16.21 | 1621
11.024.0001-B | 03.16 | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO | M3 | 11.66 | 1052.4 | 28.82% | 1355.7 | 15807.46
11.023.0005-A | 03.17 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO | KG | 256.52 | 3.12 | 28.82% | 4.02 | 1031.21
11.011.0040-A | 03.18 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 256.52 | 1.66 | 28.82% | 2.14 | 548.95
| 04.0 | MURO TRECHO II (35,00 X 9,00) = 315,00 M2 | [5 empty] | 252848.63
03.001.0001-B | 04.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 21.35 | 47.62 | 28.82% | 61.34 | 1309.61
03.013.0001-B | 04.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE | M3 | 7.11 | 29.41 | 28.82% | 37.89 | 269.4
01.001.0076-A | 04.3 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" (P/ ESTACAS) | M | 31.2 | 13.3 | 28.82% | 17.13 | 534.46
10.028.0005-A | 04.4 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA, ARMADA, MOLDADA NO TERRENO, COM DIAMETRO DE 150MM, COM CAPACIDADE PARA 15T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL, EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 31.2 | 44.39 | 28.82% | 57.18 | 1784.02
01.002.0028-A | 04.5 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO H HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO. (VIDE ITENS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO NA FAMÍLIA 01.009) | M | 544 | 134.81 | 28.82% | 173.66 | 94471.04
01.009.0050-A | 04.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM | UN | 1 | 8825.86 | 28.82% | 11369.47 | 11369.47
11.020.0003-A | 04.7 | TIRANTES PROTENDIDOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 544 | 72.11 | 28.82% | 92.89 | 50532.16
07.050.0025-B | 04.8 | INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUÇÃO MÉDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG | SACO | 305 | 51.05 | 28.82% | 65.76 | 20056.8
06.082.0050-A | 04.9 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 35 | 12.22 | 28.82% | 15.74 | 550.9
95240 | 04.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | M2 | 17.5 | 13.48 | 28.82% | 17.36 | 303.8
11.025.0009-A | 04.11 | CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | 10.21 | 416.87 | 28.82% | 537.01 | 5482.87
11.004.0020-B | 04.12 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M2 | 112.6 | 48.82 | 28.82% | 62.89 | 7081.41
11.009.0070-B | 04.13 | BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | kg | 284.09 | 7.53 | 28.82% | 9.7 | 2755.67
11.009.0072-B | 04.14 | BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8MM A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | kg | 471.02 | 7.03 | 28.82% | 9.06 | 4267.44
05.005.0007-A | 04.15 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M | M2 | 315 | 12.58 | 28.82% | 16.21 | 5106.15
11.024.0001-B | 04.16 | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO | M3 | 31.5 | 1052.4 | 28.82% | 1355.7 | 42704.55
11.023.0005-A | 04.17 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO | KG | 693 | 3.12 | 28.82% | 4.02 | 2785.86
11.011.0040-A | 04.18 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 693 | 1.66 | 28.82% | 2.14 | 1483.02
| 05.0 | MURO TRECHO III (38,00 X 8,00) = 304,00M2 | [5 empty] | 148674.71
01.002.0028-A | 05.1 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO H HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO. (VIDE ITENS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO NA FAMÍLIA 01.009) | M | 364 | 134.81 | 28.82% | 173.66 | 63212.24
01.009.0050-A | 05.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM | UN | 1 | 8825.86 | 28.82% | 11369.47 | 11369.47
11.020.0003-A | 05.3 | TIRANTES PROTENDIDOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | 364 | 72.11 | 28.82% | 92.89 | 33811.96
07.050.0025-B | 05.4 | INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUÇÃO MÉDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG | SACO | 204 | 51.05 | 28.82% | 65.76 | 13415.04
09.001.0040-A | 05.5 | PLANTIO DE GRAMA EM HIDRO-SEMEADURA,EM TALUDES | M2 | 304 | 4.45 | 28.82% | 5.73 | 1741.92
06.100.0056-A | 05.6 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 8KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 280N. FORNECIMENNTO E COLOCACAO | M2 | 304 | 4.06 | 28.82% | 5.23 | 1589.92
11.009.0070-B | 05.7 | BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | kg | 228 | 7.53 | 28.82% | 9.7 | 2211.6
06.103.0150-A | 05.8 | TELA DE REFORCO COM MALHA METALICA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO 2,70MM, REVESTIDA DE PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM, INCLUSIVE COSTURA. FORNECIMENTO | M2 | 304 | 52.79 | 28.82% | 68 | 20672
11.011.0040-A | 05.9 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 304 | 1.66 | 28.82% | 2.14 | 650.56
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 515655.31
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Julho 2020
2- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*F10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
3- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
4- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
5- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82% inclusos.

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
OBRA: Construção de Muro de Proteção de Talude
Local: Rua Monsenhor Pedro D'Andrea - Centro - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS | [5 empty] | TOTAL
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9320.89 | [5 empty] | 9320.89 | 1.808% | 9320.89
02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 3956.45 | 3956.45 | 3391.25 |  |  |  | 11304.15 | 2.192% | 11304.15
03.0 | MURO TRECHO I (20,00 X 5,83) = 116,60 M2 | 32727.43 | 32727.43 | 28052.07 |  |  |  | 93506.93 | 18.13% | 93506.93
04.0 | MURO TRECHO II (35,00 X 9,00) = 315,00 M2 | 37927.29 | 50569.73 | 50569.73 | 37927.29 | 37927.29 | 37927.3 | 252848.63 | 49.03% | 252848.63
05.0 | MURO TRECHO III (38,00 X 8,00) = 304,00M2 |  |  |  | 44602.41 | 52036.15 | 52036.15 | 148674.71 | 28.83% | 148674.71
| TOTAL | 83932.06 | 87253.61 | 82013.05 | 82529.7 | 89963.44 | 89963.45 | 515655.31 | 100% | 515655.31
| % | 16.28% | 16.92% | 15.9% | 16% | 17.45% | 17.45%
| TOTAL ACUMULADO | 83932.06 | 171185.67 | 253198.72 | 335728.42 | 425691.86 | 515655.31
| % ACUMULADO | 16.28% | 33.2% | 49.1% | 65.11% | 82.55% | 100%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano |  |  |  | Orç 052/20
OBRA: Construção de Muro de Proteção de Talude |  |  |  | Data: 27/10/2020
Local: Rua Monsenhor Pedro D'Andrea - Centro - 1º Distrito - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMORIA DE CALCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 3
|  | PLACA |  |  |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  | 3
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO. | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV. | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
02.006.0015-A | 01.4 | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | [8 empty] | 2
|  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | [8 empty] | 50
|  |  |  | 1 |  | 50 | [5 empty] | 50
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS
05.105.0051-0 | 02.1 | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | [8 empty] | 24
|  |  |  | 24 | [7 empty] | 24
01.005.0001-A | 02.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | [8 empty] | 1103.4
|  | TRECHO 1 |  |  | 1.5 | 20 |  | 5.83 |  |  |  | 174.9
|  | TRECHO 2 |  |  | 1.5 | 35 |  | 9 |  |  |  | 472.5
|  | TRECHO 3 |  |  | 1.5 | 38 |  | 8 |  |  |  | 456
15.036.0052-A | 02.3 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [8 empty] | 20
[6 empty] | 20 | [5 empty] | 20
| 03.0 | MURO TRECHO I (20,00 X 5,83) = 116,60 M2
03.001.0001-1 | 03.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | [8 empty] | 12.45
|  | VIGA NA CRISTA DO TALUDE |  | 1 |  | 20 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 3.6
|  | VIGAS LATERAIS |  | 2 |  | 5.83 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 2.1
|  | CANALETA NO PÉ DO TALUDE |  | 1 |  | 20 | 0.75 | 0.45 |  |  |  | 6.75
03.013.0001-B | 03.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE | M3 | [8 empty] | 4.15
|  | VIGA NA CRISTA DO TALUDE |  | 1 |  | 20 | 0.2 | 0.6 |  |  |  | -2.4
|  | VIGAS LATERAIS |  | 2 |  | 5.83 | 0.2 | 0.6 |  |  |  | -1.4
|  | CANALETA NO PÉ DO TALUDE |  | 1 |  | 20 | 0.5 | 0.45 |  |  |  | -4.5
|  | ESCAVAÇAO | [8 empty] | 12.45 | 12.45
01.001.0076-A | 03.3 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" (P/ ESTACAS) | M | [8 empty] | 20.4
|  | VIGA CRISTA TALUDE (20,00/2,00)= 10,00+1 = 11UN |  | 11 |  | 1.2 | [5 empty] | 13.2
|  | VIGAS LATERAIS |  | 6 |  | 1.2 | [5 empty] | 7.2
10.028.0005-A | 03.4 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA, ARMADA, MOLDADA NO TERRENO, COM DIAMETRO DE 150MM, COM CAPACIDADE PARA 15T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL, EXCLUSIVE PERFURACAO | M | [8 empty] | 20.4
|  | VIGA CRISTA TALUDE (20,00/2,00)= 10,00+1 = 11UN |  | 11 |  | 1.2 | [5 empty] | 13.2
|  | VIGAS LATERAIS |  | 6 |  | 1.2 | [5 empty] | 7.2
01.002.0028-A | 03.5 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO H HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO. (VIDE ITENS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO NA FAMÍLIA 01.009) | M | [8 empty] | 162
|  |  |  | 27 |  | 6 | [5 empty] | 162
01.009.0050-A | 03.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
11.020.0003-F | 03.7 | TIRANTES PROTENDIDOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | [8 empty] | 162
|  |  |  | 27 |  | 6 | [5 empty] | 162
07.050.0025-B | 03.8 | INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUÇÃO MÉDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG | SACO | [8 empty] | 91
|  | T1 (28kg/m = 0,56sc/m) |  | 27 | 0.56 | 6 | [5 empty] | 90.72
06.082.0050-0 | 03.9 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | [8 empty] | 13
|  | (20,00 X 5,83)/4,5 = 25,91 ~ 26,00UN |  | 26 |  | 0.5 | [5 empty] | 13
95240 | 03.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | M2 | [8 empty] | 10
[6 empty] | 20 | 0.5 |  |  |  |  | 10
11.025.0009-A | 03.11 | CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | [8 empty] | 6
|  | VIGA NA CRISTA DO TALUDE |  | 1 | 0.12 | 20 | [5 empty] | 2.4
|  | VIGAS LATERAIS |  | 2 | 0.12 | 5.83 | [5 empty] | 1.4
|  | CANALETA NO PÉ DO TALUDE |  | 1 | 0.11 | 20 | [5 empty] | 2.2
11.004.0020-B | 03.12 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M2 | [8 empty] | 65.99
|  | VIGA NA CRISTA DO TALUDE |  | 1 | 1.2 | 20 | [5 empty] | 24
|  | VIGAS LATERAIS |  | 2 | 1.2 | 5.83 | [5 empty] | 13.99
|  | CANALETA NO PÉ DO TALUDE |  | 1 | 1.4 | 20 | [5 empty] | 28
11.009.0070-B | 03.13 | BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | kg | [8 empty] | 166.84
|  | ESTRIBO VIGA NA CRISTA DO TALUDE |  | 1 | 3.28 | 20 | [5 empty] | 65.6
|  | ESTRIBO VIGAS LATERAIS |  | 2 | 3.28 | 5.83 | [5 empty] | 38.24
|  | CANALETA NO PÉ DO TALUDE |  | 1 | 3.15 | 20 | [5 empty] | 63
11.009.0072-B | 03.14 | BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8MM A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | kg | [8 empty] | 238.19
|  | VIGA NA CRISTA DO TALUDE 8MM |  | 1 | 2.34 | 20 | [5 empty] | 46.8
|  | VIGA NA CRISTA DO TALUDE 10MM |  | 1 | 2.48 | 20 | [5 empty] | 49.6
|  | VIGAS LATERAIS 8MM |  | 2 | 2.34 | 5.83 | [5 empty] | 27.28
|  | VIGAS LATERAIS 10MM |  | 2 | 2.48 | 5.83 | [5 empty] | 28.92
|  | TIRANTES 12,5MM (O COEFICIENTE É KG /TIRANTE) |  | 27 | 3.17 | [6 empty] | 85.59
05.005.0007-A | 03.15 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M | M2 | [8 empty] | 100
[6 empty] | 20 | 5 |  |  |  |  | 100
11.024.0001-B | 03.16 | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO | M3 | [8 empty] | 11.66
[6 empty] | 20 | 0.1 | 5.83 |  |  |  | 11.66
11.023.0005-A | 03.17 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO | KG | [8 empty] | 256.52
[5 empty] | 2.2 | 20 |  | 5.83 |  |  |  | 256.52
11.011.0040-A | 03.18 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | [8 empty] | 256.52
[5 empty] | 2.2 | 20 |  | 5.83 |  |  |  | 256.52
| 04.0 | MURO TRECHO II (35,00 X 9,00) = 315,00 M2
03.001.0001-1 | 04.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1¦ CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | [8 empty] | 21.35
|  | VIGA NA CRISTA DO TALUDE |  | 1 |  | 35 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 6.3
|  | VIGAS LATERAIS |  | 2 |  | 9 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 3.24
|  | CANALETA NO PÉ DO TALUDE |  | 1 |  | 35 | 0.75 | 0.45 |  |  |  | 11.81
03.013.0001-B | 04.2 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE | M3 | [8 empty] | 7.11
|  | VIGA NA CRISTA DO TALUDE |  | 1 |  | 35 | 0.2 | 0.6 |  |  |  | -4.2
|  | VIGAS LATERAIS |  | 2 |  | 9 | 0.2 | 0.6 |  |  |  | -2.16
|  | CANALETA NO PÉ DO TALUDE |  | 1 |  | 35 | 0.5 | 0.45 |  |  |  | -7.88
|  | ESCAVAÇAO | [8 empty] | 21.35 | 21.35
01.001.0076-A | 04.3 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" (P/ ESTACAS) | M | [8 empty] | 31.2
|  | VIGA CRISTA TALUDE (35,00/2,00)= 17,50+1 = 18UN |  | 18 |  | 1.2 | [5 empty] | 21.6
|  | VIGAS LATERAIS |  | 8 |  | 1.2 | [5 empty] | 9.6
10.028.0005-A | 04.4 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA, ARMADA, MOLDADA NO TERRENO, COM DIAMETRO DE 150MM, COM CAPACIDADE PARA 15T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL, EXCLUSIVE PERFURACAO | M | [8 empty] | 31.2
|  | VIGA CRISTA TALUDE (20,00/2,00)= 10,00+1 = 11UN |  | 18 |  | 1.2 | [5 empty] | 21.6
|  | VIGAS LATERAIS |  | 8 |  | 1.2 | [5 empty] | 9.6
01.002.0028-A | 04.5 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO H HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO. (VIDE ITENS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO NA FAMÍLIA 01.009) | M | [8 empty] | 544
|  |  |  | 68 |  | 8 | [5 empty] | 544
01.009.0050-A | 04.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
11.020.0003-F | 04.7 | TIRANTES PROTENDIDOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | [8 empty] | 544
|  |  |  | 68 |  | 8 | [5 empty] | 544
07.050.0025-B | 04.8 | INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUÇÃO MÉDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG | SACO | [8 empty] | 305
|  | T1 (28kg/m = 0,56sc/m) |  | 68 | 0.56 | 8 | [5 empty] | 304.64
06.082.0050-0 | 04.9 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | [8 empty] | 35
|  | (35,00 X 9,00)/4,5 = 70,00UN |  | 70 |  | 0.5 | [5 empty] | 35
95240 | 04.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | M2 | [8 empty] | 17.5
[6 empty] | 35 | 0.5 |  |  |  |  | 17.5
11.025.0009-A | 04.11 | CONCRETO BOMBEADO, FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3 | [8 empty] | 10.21
|  | VIGA NA CRISTA DO TALUDE |  | 1 | 0.12 | 35 | [5 empty] | 4.2
|  | VIGAS LATERAIS |  | 2 | 0.12 | 9 | [5 empty] | 2.16
|  | CANALETA NO PÉ DO TALUDE |  | 1 | 0.11 | 35 | [5 empty] | 3.85
11.004.0020-B | 04.12 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M2 | [8 empty] | 112.6
|  | VIGA NA CRISTA DO TALUDE |  | 1 | 1.2 | 35 | [5 empty] | 42
|  | VIGAS LATERAIS |  | 2 | 1.2 | 9 | [5 empty] | 21.6
|  | CANALETA NO PÉ DO TALUDE |  | 1 | 1.4 | 35 | [5 empty] | 49
11.009.0070-B | 04.13 | BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | kg | [8 empty] | 284.09
|  | ESTRIBO VIGA NA CRISTA DO TALUDE |  | 1 | 3.28 | 35 | [5 empty] | 114.8
|  | ESTRIBO VIGAS LATERAIS |  | 2 | 3.28 | 9 | [5 empty] | 59.04
|  | CANALETA NO PÉ DO TALUDE |  | 1 | 3.15 | 35 | [5 empty] | 110.25
11.009.0072-B | 04.14 | BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 8MM A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | kg | [8 empty] | 471.02
|  | VIGA NA CRISTA DO TALUDE 8MM |  | 1 | 2.34 | 35 | [5 empty] | 81.9
|  | VIGA NA CRISTA DO TALUDE 10MM |  | 1 | 2.48 | 35 | [5 empty] | 86.8
|  | VIGAS LATERAIS 8MM |  | 2 | 2.34 | 9 | [5 empty] | 42.12
|  | VIGAS LATERAIS 10MM |  | 2 | 2.48 | 9 | [5 empty] | 44.64
|  | TIRANTES 12,5MM (O COEFICIENTE É KG /TIRANTE) |  | 68 | 3.17 | [6 empty] | 215.56
05.005.0007-A | 04.15 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M | M2 | [8 empty] | 315
[6 empty] | 35 | 9 |  |  |  |  | 315
11.024.0001-B | 04.16 | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO | M3 | [8 empty] | 31.5
[6 empty] | 35 | 0.1 | 9 |  |  |  | 31.5
11.023.0005-A | 04.17 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO | KG | [8 empty] | 693
[5 empty] | 2.2 | 35 |  | 9 |  |  |  | 693
11.011.0040-A | 04.18 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | [8 empty] | 693
[5 empty] | 2.2 | 35 |  | 9 |  |  |  | 693
| 05.0 | MURO TRECHO III (38,00 X 8,00) = 304,00M2
01.002.0028-A | 05.1 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO H HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO. (VIDE ITENS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO NA FAMÍLIA 01.009) | M | [8 empty] | 364
|  |  |  | 182 |  | 2 | [5 empty] | 364
01.009.0050-A | 05.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURAÇÃO ROTATIVA, COM TRANSPORTE ATÉ 50KM | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
11.020.0003-A | 05.3 | TIRANTES PROTENDIDOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | [8 empty] | 364
|  |  |  | 182 |  | 2 | [5 empty] | 364
07.050.0025-B | 05.4 | INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO, ADMITINDO UMA PRODUÇÃO MÉDIA BRUTA DE 2 SACOS/H, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDO POR SACO DE 50KG | SACO | [8 empty] | 204
|  | T1 (28kg/m = 0,56sc/m) |  | 182 | 0.56 | 2 | [5 empty] | 203.84
09.001.0040-A | 05.5 | PLANTIO DE GRAMA EM HIDRO-SEMEADURA,EM TALUDES | M2 | [8 empty] | 304
[6 empty] | 38 |  | 8 |  |  |  | 304
06.100.0056-A | 05.6 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 8KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 280N. FORNECIMENNTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 304
[6 empty] | 38 |  | 8 |  |  |  | 304
11.009.0070-B | 05.7 | BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | kg | [8 empty] | 228
|  | 4UN / 1M2 X 0,75M X 0,25KG = 0,75KG/M2 |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 304 |  | 228
06.103.0150-A | 05.8 | TELA DE REFORCO COM MALHA METALICA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO 2,70MM, REVESTIDA DE PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM, INCLUSIVE COSTURA. FORNECIMENTO | M2 | [8 empty] | 304
[6 empty] | 38 |  | 8 |  |  |  | 304
11.011.0040-A | 05.9 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | [8 empty] | 304
[6 empty] | 38 |  | 8 |  |  |  | 304