## Orç
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 029/21
OBRA: Reforma da Escola Lúcio de Mendonça |  |  |  | Data: 07/05/21
Local: Rua Roberto Silveira - Centro - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 120 DIAS
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI 28,82% | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 683.97
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 176.98 | 28.82% | 227.99 | 683.97
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 30129.74
05.001.0052-A | 02.1 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | 410.82 | 26.04 | 28.82% | 33.54 | 13778.9
05.001.0044-A | 02.2 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 93.76 | 11.36 | 28.82% | 14.63 | 1371.71
05.001.0041-A | 02.3 | REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA | M2 | 222.57 | 12.16 | 28.82% | 15.66 | 3485.45
05.001.0134-A | 02.4 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | 14 | 19.8 | 28.82% | 25.51 | 357.14
05.001.0131-A | 02.5 | REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL | M2 | 16.8 | 8.33 | 28.82% | 10.73 | 180.26
05.001.0078-A | 02.6 | REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE | M | 273.23 | 1.75 | 28.82% | 2.25 | 614.77
05.001.0075-A | 02.7 | REMOCAO DE PISO DE TACOS,INCLUSIVE CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 | 25.83 | 9.8 | 28.82% | 12.62 | 325.97
05.001.0082-A | 02.8 | REMOCAO DE PISO DE ARDOSIA,PEDRA SAO TOME,COM A RESPECTIVA CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 286.61 | 9.8 | 28.82% | 12.62 | 3617.02
04.014.0095-A | 02.9 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 19.996 | 248.4 | 28.82% | 319.99 | 6398.52
| 03.0 | REVESTIMENTO E ESQUADRIAS | [5 empty] | 152332.58
13.331.0015-A | 03.19 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE)E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 346.35 | 156.84 | 28.82% | 202.04 | 69976.55
13.331.0050-A | 03.20 | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | 297.59 | 37.01 | 28.82% | 47.68 | 14189.09
14.009.0024-A | 03.3 | SUBSTITUICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 15CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | 11 | 17.06 | 28.82% | 21.98 | 241.78
14.007.0045-A | 03.4 | FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVICO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO, -FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR, DE FERRO, ACABAMENTO CROMADO, -MACANETA TIPO ALAVANCA, EM ZAMAK OU LATAO, ACABAMENTO POLIDO E CROMADO, -ESPELHO RET. OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO, -3 DOBRADICAS DE FERRO GALV. DE 3"X2.1/2", C/PINOS E BOLAS DE LATAO | UN | 11 | 61.18 | 28.82% | 78.81 | 866.91
14.006.0407-A | 03.5 | ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 5 | 39.26 | 28.82% | 50.57 | 252.85
14.006.0409-A | 03.6 | ALIZAR EM MADEIRA DE LEI, DE 5X2CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 10 | 8.12 | 28.82% | 10.46 | 104.6
14.006.0089-A | 03.7 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X150X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 295.68 | 28.82% | 380.89 | 3047.12
14.007.0075-A | 03.8 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA, 1 FOLHA, DE ABRIR, PARA SANITARIOS OU CHUVEIROS COLETIVOS, CONSTANDO DE FORNEC. S/COLOC., DE: -FECHO DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO", RETANGULAR, EM ZAMAK"OU LATAO, ACABAMENTO CROMADO, -3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X3", COM PINO E BOLAS DE LATAO | UN | 16 | 49.86 | 28.82% | 64.23 | 1027.68
14.006.0010-A | 03.9 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 469.55 | 28.82% | 604.87 | 2419.48
14.006.0012-A | 03.10 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLLOCACAO | UN | 1 | 464.72 | 28.82% | 598.65 | 598.65
94562 | 03.11 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 4.95 | 536.69 | 28.82% | 691.36 | 3422.23
14.004.0015-A | 03.12 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 16.8 | 69.2 | 28.82% | 89.14 | 1497.55
14.007.0304-A | 03.13 | FECHO DE HASTE REDONDA,EM FERRO,PARA PINTAR,COM 30CM.FORNECIMENTO | UN | 3 | 63.92 | 28.82% | 82.34 | 247.02
* | 03.14 | PORTA DE ACRILICO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (0,60 X 1,80M) | UN | 1 | 186.54 | 28.82% | 240.3 | 240.3
11.003.0003-B | 03.15 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTTO E ADENSAMENTO | M3 | 3.92 | 456.85 | 28.82% | 588.51 | 2306.96
11.023.0002-A | 03.16 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO | KG | 82.88 | 4.42 | 28.82% | 5.69 | 471.59
11.011.0040-A | 03.17 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 82.88 | 1.66 | 28.82% | 2.14 | 177.36
11.013.0075-A | 03.18 | CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (REFORÇO) | M3 | 15.75 | 2005.51 | 28.82% | 2583.5 | 40690.13
13.301.0119-A | 03.19 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM | M2 | 346.35 | 21.65 | 28.82% | 27.89 | 9659.7
13.348.0075-A | 03.20 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 3CM, COM 2 PLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 14.2 | 48.93 | 28.82% | 63.03 | 895.03
| 04.0 | HIDRO - SANITÁRIA | [5 empty] | 1266
18.009.0076-A | 04.1 | TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 10 | 28 | 28.82% | 36.07 | 360.7
18.006.0028-A | 04.2 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 261.83 | 28.82% | 337.29 | 337.29
18.009.0058-A | 04.3 | TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE, 1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO | UN | 1 | 31.74 | 28.82% | 40.89 | 40.89
15.003.0379-A | 04.4 | ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 11 | 19.44 | 28.82% | 25.04 | 275.44
18.013.0123-A | 04.5 | SIFAO FLEXIVEL PARA PIA OU LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 13 | 15.03 | 28.82% | 19.36 | 251.68
| 05.0 | ELETRICA | [5 empty] | 106468.58
15.015.0250-A | 05.1 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE"NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"",18,00M DE"FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 150 | 262.81 | 28.82% | 338.55 | 50782.5
15.015.0255-A | 05.2 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE"NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"",18,00M DE"FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 30 | 263.78 | 28.82% | 339.8 | 10194
15.007.0501-A | 05.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 139.7 | 28.82% | 179.96 | 179.96
15.007.0514-A | 05.4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 482.25 | 28.82% | 621.23 | 621.23
15.015.0213-A | 05.5 | INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VA"RAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"",EMBUTIDO NA LAJE,12,"00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES, LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 52 | 236.82 | 28.82% | 305.07 | 15863.64
18.035.0005-A | 05.6 | VENTILADOR DE TETO,COM 3 PAS EM ACO GALVANIZADO,INCLUSIVE INTERRUPTOR DE COMANDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 52 | 236.26 | 28.82% | 304.35 | 15826.2
15.018.0325-A | 05.7 | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 3 | 78.28 | 28.82% | 100.84 | 302.52
15.019.0020-A | 05.8 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 50 | 7.34 | 28.82% | 9.46 | 473
15.019.0025-A | 05.9 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 20 | 13.89 | 28.82% | 17.89 | 357.8
18.027.0450-A | 05.10 | ARANDELA TIPO "MEIA-LUA",VIDRO ACETINADO,COR BRANCA,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 39.35 | 28.82% | 50.69 | 405.52
15.004.0046-A | 05.11 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD"UTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4"" E CONEXOES" | UN | 2 | 367.94 | 28.82% | 473.98 | 947.96
18.007.0049-A | 05.12 | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | UN | 2 | 51.77 | 28.82% | 66.69 | 133.38
15.015.0020-A | 05.13 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2"VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"",12,00M DE FIO 2,5M"M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | UN | 2 | 267.55 | 28.82% | 344.66 | 689.32
| 05.14 | TAMPA DE AÇO 20X20 EM CAIXAS DE PASSAGEM EXTERNA | UN | 10 | 9.8 | 28.82% | 12.62 | 126.2
15.004.0250-A | 05.15 | APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE"3/4"",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAI"XA DE EMBUTIR.INSTALACAO E ASSENTAMENTO | UN | 2 | 250.59 | 28.82% | 322.81 | 645.62
15.007.0405-A | 05.16 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 96.81 | 28.82% | 124.71 | 124.71
15.007.0575-A | 05.17 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 20A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 30.13 | 28.82% | 38.81 | 77.62
15.036.0064-A | 05.18 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 20 | 9.56 | 28.82% | 12.32 | 246.4
21.038.0050-F | 05.19 | BOX RETO DE ALUMINIO DE 38MM(1 1/2").FORNECIMENTO | UN | 4 | 12.84 | 28.82% | 16.54 | 66.16
| 05.20 | SUPORTE PARA LAMPADA DE LUMINARIA FLUORESCENTE E TUBOLED | UN | 400 | 2.3 | 28.82% | 2.96 | 1184
18.027.0494-A | 05.21 | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 16 | 204.15 | 28.82% | 262.99 | 4207.84
15.008.0100-A | 05.22 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 30 | 9.05 | 28.82% | 11.66 | 349.8
88264 | 05.23 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 25.84 | 28.82% | 33.29 | 2663.2
| 06.0 | COBERTURA | [5 empty] | 120022.6
16.001.0050-A | 06.1 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2", CAIBROS DE 3"X1.1/2", RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 636.24 | 79.72 | 28.82% | 102.7 | 65341.85
16.002.0012-A | 06.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 636.24 | 57.27 | 28.82% | 73.78 | 46941.79
16.007.0030-A | 06.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 21.86 | 104.75 | 28.82% | 134.94 | 2949.79
16.020.0001-A | 06.4 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, TIPO III-B, ESP. 4,00MM, CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2, APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE, CONSUMO 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE | M2 | 47.6 | 66.02 | 28.82% | 85.05 | 4048.38
07.002.0030-B | 06.5 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO (REGULARIZAÇÃO DA CALHA) | M3 | 1.73 | 332.4 | 28.82% | 428.2 | 740.79
| 07.0 | PINTURA | [5 empty] | 234497.71
17.017.0169-A | 07.1 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SSINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 926.1 | 40.46 | 28.82% | 52.12 | 48268.33
17.017.0320-A | 07.2 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 379.96 | 16.57 | 28.82% | 21.35 | 8112.15
17.018.0110-A | 07.3 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 6640.04 | 14.83 | 28.82% | 19.1 | 126824.76
17.017.0030-A | 07.4 | PINTURA COM TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL,PARA INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA E TRES DE ACABAMENTO | M2 | 1393.06 | 28.58 | 28.82% | 36.82 | 51292.47
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 645401.18
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Março 2021
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*H10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82%

## MEM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 029/21
OBRA: Reforma da Escola Lúcio de Mendonça |  |  |  | Data: 07/05/21
Local: Rua Roberto Silveira - Centro - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0001-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 3
|  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  | 3
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS
05.001.0052-A | 02.1 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2 | [8 empty] | 410.82
|  | SALAS DIREÇÃO |  |  | 1.063 | 15.7 | 7.9 |  |  |  |  | 131.84
|  | SALAS DE AULA |  |  | 1.063 | 52.7 | 4.98 |  |  |  |  | 278.98
05.001.0044-A | 02.2 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | [8 empty] | 93.76
|  | PATIO / REFEITORIO |  |  | 1.063 | 6.11 | 4 |  |  |  |  | 25.98
|  | PATIO / REFEITORIO |  |  | 1.063 | 9.85 | 4 |  |  |  |  | 41.88
|  | LABORATORIO / PATIO |  |  | 1.063 | 5.9 | 4.13 |  |  |  |  | 25.9
05.001.0041-A | 02.3 | REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA | M2 | [8 empty] | 222.57
|  | CANTINA |  |  | 1.1 | 9.15 | 9.7 |  |  |  |  | 97.63
|  | DIREÇAO |  |  | 1.1 | 11 | 9.25 |  |  |  |  | 111.93
|  | DIREÇAO |  |  | 1.1 | 4.55 | 2.6 |  |  |  |  | 13.01
05.001.0134-A | 02.4 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | [8 empty] | 14
|  | PORTA |  | 5 | [7 empty] | 5
|  | JANELA |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | PORTA SANITARIO |  | 8 | [7 empty] | 8
05.001.0131-A | 02.5 | REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL | M2 | [8 empty] | 16.8
|  |  |  | 105 |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 16.8
05.001.0078-A | 02.6 | REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE | M | [8 empty] | 273.23
|  | SALA | [6 empty] | 28 |  |  | 28
|  | SALA | [6 empty] | 20.86 |  |  | 20.86
|  | CIRCULACAO |  | 1 |  |  |  |  | 16.5 |  |  | 16.5
|  | SALAS DE AULA |  | 5 |  |  |  |  | 26.48 |  |  | 132.4
|  | RECEPÇAO |  | 1 |  |  |  |  | 26.76 |  |  | 26.76
|  | SECRETARIA |  | 1 |  |  |  |  | 25.28 |  |  | 25.28
|  | PORTARIA |  | 1 |  |  |  |  | 13.36 |  |  | 13.36
|  | LAVABO |  | 1 |  |  |  |  | 6.96 |  |  | 6.96
|  | A COBERTA |  | 1 |  |  |  |  | 3.11 |  |  | 3.11
05.001.0075-A | 02.7 | REMOCAO DE PISO DE TACOS,INCLUSIVE CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2 | [8 empty] | 25.83
|  | SALA | [7 empty] | 25.83 |  | 25.83
05.001.0082-A | 02.8 | REMOCAO DE PISO DE ARDOSIA,PEDRA SAO TOME,COM A RESPECTIVA CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | [8 empty] | 286.61
|  | SALAS DE AULA |  | 5 | [5 empty] | 41.45 |  | 207.25
|  | RECEPÇAO |  | 1 | [5 empty] | 26.5 |  | 26.5
|  | SECRETARIA |  | 1 | [5 empty] | 37.06 |  | 37.06
|  | PORTARIA |  | 1 | [5 empty] | 10.68 |  | 10.68
|  | LAVABO |  | 1 | [5 empty] | 2.74 |  | 2.74
|  | A COBERTA |  | 1 | [5 empty] | 2.38 |  | 2.38
04.014.0095-A | 02.9 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | [8 empty] | 19.996
99.28
|  | TELHA/MADEIRAMENTO | [5 empty] | 0.1 |  | 410.82 |  | 41.08
|  | TELHA | [5 empty] | 0.07 |  | 93.76 |  | 6.56
|  | TELHA FIBRO CIMENTO | [5 empty] | 0.06 |  | 222.57 |  | 13.35
|  | PORTAS E JANELAS |  | 14 |  | 2.1 | 0.8 |  |  |  |  | 23.52
|  | VIDRO | [5 empty] | 0.04 |  | 16.8 |  | 0.67
|  | RODAPE |  |  |  | 273.23 | 0.04 | 0.1 |  |  |  | 1.09
|  | ARDOSIA | [5 empty] | 0.04 |  | 286.61 |  | 11.46
|  | TACO | [5 empty] | 0.06 |  | 25.83 |  | 1.55
98,29M3 /5M3 = 19,86UN
| 03.0 | REVESTIMENTO E ESQUADRIAS
13.331.0015-A | 03.1 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE)E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | [8 empty] | 346.35
|  | VARANDA | [7 empty] | 21.21 |  | 21.21
|  | CIRCUÇACAO | [7 empty] | 12.7 |  | 12.7
|  | SALA | [7 empty] | 25.83 |  | 25.83
|  | SALAS DE AULA |  | 5 | [5 empty] | 41.45 |  | 207.25
|  | RECEPÇAO |  | 1 | [5 empty] | 26.5 |  | 26.5
|  | SECRETARIA |  | 1 | [5 empty] | 37.06 |  | 37.06
|  | PORTARIA |  | 1 | [5 empty] | 10.68 |  | 10.68
|  | LAVABO |  | 1 | [5 empty] | 2.74 |  | 2.74
|  | A COBERTA |  | 1 | [5 empty] | 2.38 |  | 2.38
13.331.0050-A | 03.2 | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO TECNICO NATURAL,COM 7,5 A10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016 | M | [8 empty] | 297.59
|  | SALA | [6 empty] | 20.86 |  |  | 20.86
|  | VARANDA | [6 empty] | 24.36 |  |  | 24.36
|  | CIRCUÇACAO | [6 empty] | 16.5 |  |  | 16.5
|  | SALA | [6 empty] | 28 |  |  | 28
|  | SALAS DE AULA |  | 5 |  |  |  |  | 26.48 |  |  | 132.4
|  | RECEPÇAO |  | 1 |  |  |  |  | 26.76 |  |  | 26.76
|  | SECRETARIA |  | 1 |  |  |  |  | 25.28 |  |  | 25.28
|  | PORTARIA |  | 1 |  |  |  |  | 13.36 |  |  | 13.36
|  | LAVABO |  | 1 |  |  |  |  | 6.96 |  |  | 6.96
|  | A COBERTA |  | 1 |  |  |  |  | 3.11 |  |  | 3.11
14.009.0024-A | 03.3 | SUBSTITUICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 15CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN | [8 empty] | 11
|  |  |  | 11 | [7 empty] | 11
14.007.0045-A | 03.4 | FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA, DE 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVICO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO, -FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR, DE FERRO, ACABAMENTO CROMADO, -MACANETA TIPO ALAVANCA, EM ZAMAK OU LATAO, ACABAMENTO POLIDO E CROMADO, -ESPELHO RET. OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO, -3 DOBRADICAS DE FERRO GALV. DE 3"X2.1/2", C/PINOS E BOLAS DE LATAO | UN | [8 empty] | 11
|  |  |  | 11 | [7 empty] | 11
14.006.0407-A | 03.5 | ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | [8 empty] | 5
[6 empty] | 5 | [5 empty] | 5
14.006.0409-A | 03.6 | ALIZAR EM MADEIRA DE LEI, DE 5X2CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | [8 empty] | 10
|  |  |  | 2 |  | 5 | [5 empty] | 10
14.006.0089-A | 03.7 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X150X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 8
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 8
14.007.0075-A | 03.8 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA, 1 FOLHA, DE ABRIR, PARA SANITARIOS OU CHUVEIROS COLETIVOS, CONSTANDO DE FORNEC. S/COLOC., DE: -FECHO DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO", RETANGULAR, EM ZAMAK"OU LATAO, ACABAMENTO CROMADO, -3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X3", COM PINO E BOLAS DE LATAO | UN | [8 empty] | 16
|  |  |  | 16 | [7 empty] | 16
14.006.0010-A | 03.9 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 4
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
14.006.0012-A | 03.10 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLLOCACAO | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
94562 | 03.11 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | [8 empty] | 4.95
[7 empty] | 3 | 1.65 |  |  |  | 4.95
0
14.004.0015-A | 03.12 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 16.8
|  |  |  | 105 |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 16.8
14.007.0304-A | 03.13 | FECHO DE HASTE REDONDA,EM FERRO,PARA PINTAR,COM 30CM.FORNECIMENTO | UN | [8 empty] | 3
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
* | 03.14 | PORTA DE ACRILICO. FORNECIMENTO E COLOCACAO (0,60 X 1,80M) | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
11.003.0003-B | 03.15 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTTO E ADENSAMENTO | M3 | [8 empty] | 3.92
[8 empty] | 0.07 |  | 56 |  | 3.92
11.023.0002-A | 03.16 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO | KG | [8 empty] | 82.88
[5 empty] | 1.48 |  |  |  |  | 56 |  | 82.88
11.011.0040-A | 03.17 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | [8 empty] | 82.88
[5 empty] | 1.48 |  |  |  |  | 56 |  | 82.88
11.013.0075-A | 03.18 | CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | [8 empty] | 15.75
[11 empty] | 15.75 | 15.75
13.301.0119-A | 03.19 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM | M2 | [8 empty] | 346.35
|  | SALAS DE AULA |  | 5 | [5 empty] | 41.45 |  | 207.25
|  | RECEPÇAO |  | 1 | [5 empty] | 26.5 |  | 26.5
|  | SECRETARIA |  | 1 | [5 empty] | 37.06 |  | 37.06
|  | PORTARIA |  | 1 | [5 empty] | 10.68 |  | 10.68
|  | LAVABO |  | 1 | [5 empty] | 2.74 |  | 2.74
|  | A COBERTA |  | 1 | [5 empty] | 2.38 |  | 2.38
|  | VARANDA | [7 empty] | 21.21 |  | 21.21
|  | CIRCUÇACAO | [7 empty] | 12.7 |  | 12.7
|  | SALA | [7 empty] | 25.83 |  | 25.83
13.348.0075-A | 03.20 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 3CM, COM 2 PLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | [8 empty] | 14.2
|  | SALAS DE AULA |  | 5 |  | 0.85 | [5 empty] | 4.25
|  | RECEPÇAO |  | 1 |  | 0.85 | [5 empty] | 0.85
|  | SECRETARIA |  | 1 |  | 0.85 | [5 empty] | 0.85
|  | PORTARIA |  | 2 |  | 0.85 | [5 empty] | 1.7
|  | LAVABO |  | 1 |  | 0.65 | [5 empty] | 0.65
|  | A COBERTA |  | 1 |  | 2.75 | [5 empty] | 2.75
|  | SALA |  | 1 |  | 0.85 | [5 empty] | 0.85
|  | CIRCUÇACAO |  | 1 |  | 1.45 | [5 empty] | 1.45
|  | SALA |  | 1 |  | 0.85 | [5 empty] | 0.85
| 04.0 | HIRO - SANITÁRIA
18.009.0076-A | 04.1 | TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | [8 empty] | 10
|  |  |  | 10 | [7 empty] | 10
0
18.006.0028-A | 04.2 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
18.009.0058-A | 04.3 | TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE, 1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
15.003.0379-A | 04.4 | ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | [8 empty] | 11
|  |  |  | 11 | [7 empty] | 11
18.013.0123-A | 04.5 | SIFAO FLEXIVEL PARA PIA OU LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO | UN | [8 empty] | 13
|  |  |  | 13 | [7 empty] | 13
| 05.0 | ELETRICA
15.015.0250-A | 05.1 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE"NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"",18,00M DE"FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | [8 empty] | 150
|  |  |  | 150 | [7 empty] | 150
15.015.0255-A | 05.2 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALE"NTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"",18,00M DE"FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | [8 empty] | 30
|  |  |  | 30 | [7 empty] | 30
15.007.0501-A | 05.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
15.007.0514-A | 05.4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
15.015.0213-A | 05.5 | INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VA"RAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"",EMBUTIDO NA LAJE,12,"00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES, LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | [8 empty] | 52
|  |  |  | 52 | [7 empty] | 52
18.035.0005-A | 05.6 | VENTILADOR DE TETO,COM 3 PAS EM ACO GALVANIZADO,INCLUSIVE INTERRUPTOR DE COMANDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 52
|  |  |  | 52 | [7 empty] | 52
15.018.0325-A | 05.7 | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 3
|  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
15.019.0020-A | 05.8 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 50
|  |  |  | 50 | [7 empty] | 50
15.019.0025-A | 05.9 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 20
|  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
18.027.0450-A | 05.10 | ARANDELA TIPO "MEIA-LUA",VIDRO ACETINADO,COR BRANCA,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 8
|  |  |  | 8 | [7 empty] | 8
15.004.0046-A | 05.11 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD"UTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4"" E CONEXOES" | UN | [8 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
18.007.0049-A | 05.12 | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | UN | [8 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
15.015.0020-A | 05.13 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2"VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"",12,00M DE FIO 2,5M"M2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | UN | [8 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
| 05.14 | TAMPA DE AÇO 20X20 EM CAIXAS DE PASSAGEM EXTERNA | UN | [8 empty] | 10
|  |  |  | 10 | [7 empty] | 10
15.004.0250-A | 05.15 | APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE"3/4"",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAI"XA DE EMBUTIR.INSTALACAO E ASSENTAMENTO | UN | [8 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
15.007.0405-A | 05.16 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
15.007.0575-A | 05.17 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 20A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 2
|  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
15.036.0064-A | 05.18 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | [8 empty] | 20
[6 empty] | 20 | [5 empty] | 20
21.038.0050-F | 05.19 | BOX RETO DE ALUMINIO DE 38MM(1 1/2").FORNECIMENTO | UN | [8 empty] | 4
|  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
| 05.20 | SUPORTE PARA LAMPADA DE LUMINARIA FLUORESCENTE E TUBOLED | UN | [8 empty] | 400
|  |  |  | 400 | [7 empty] | 400
18.027.0494-A | 05.21 | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 16
|  |  |  | 16 | [7 empty] | 16
15.008.0100-A | 05.22 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | [8 empty] | 30
[6 empty] | 30 | [5 empty] | 30
88264 | 05.53 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | [8 empty] | 80
|  |  |  | 80 | [7 empty] | 80
| 06.0 | COBERTURA
16.001.0050-A | 06.1 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2", CAIBROS DE 3"X1.1/2", RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 636.24
|  | CANTINA |  |  | 1.059 | 9.15 | 9.7 |  |  |  |  | 93.99
|  | DIREÇAO |  |  | 1.059 | 11 | 9.2 |  |  |  |  | 107.17
|  | SALAS DIREÇÃO |  |  | 1.059 | 15.7 | 7.9 |  |  |  |  | 131.35
|  | SALAS DE AULA |  |  | 1.059 | 52.7 | 4.98 |  |  |  |  | 277.93
|  | HALL DE ENTRADA |  |  | 1.059 | 5.9 | 4.13 |  |  |  |  | 25.8
16.002.0012-A | 06.2 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 636.24
|  | CANTINA |  |  | 1.059 | 9.15 | 9.7 |  |  | 82.35 |  | 93.99
|  | DIREÇAO |  |  | 1.059 | 11 | 9.2 |  |  | 96.8 |  | 107.17
|  | SALAS DIREÇÃO |  |  | 1.059 | 15.7 | 7.9 |  |  | 121.88 |  | 131.35
|  | SALAS DE AULA |  |  | 1.059 | 52.7 | 4.98 |  |  | 277.64 |  | 277.93
|  | HALL DE ENTRADA |  |  | 1.059 | 5.9 | 4.13 |  |  | 30 |  | 25.8
16.007.0030-A | 06.3 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | [8 empty] | 21.86
|  | REFEITORIO |  |  |  | 9.85 | [5 empty] | 9.85
|  | HALL DE ENTRADA |  |  |  | 6.11 | [5 empty] | 6.11
|  | PATIO |  |  |  | 5.9 | [5 empty] | 5.9
16.020.0001-A | 06.4 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, TIPO III-B, ESP. 4,00MM, CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2, APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE, CONSUMO 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE | M2 | [8 empty] | 47.6
|  | CALHA |  |  |  | 34 | 1.4 |  |  |  |  | 47.6
07.002.0030-B | 06.5 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO (REGULARIZAÇÃO DA CALHA) | M3 | [8 empty] | 1.73
|  | (34,00 X 0,5%)/2 = 2,89M2 X 0,60 = 1,73M3 | [8 empty] | 1.73 | 1.73
| 07.0 | PINTURA
17.017.0169-A | 07.1 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SSINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [8 empty] | 926.1
|  |  |  | 54 | 3 |  | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 272.16
|  |  |  | 9 | 3 |  | 0.7 | 2.1 |  |  |  | 39.69
|  |  |  | 24 | 3 |  | 0.6 | 2.1 |  |  |  | 90.72
|  |  |  | 2 | 3 |  | 1.4 | 2.1 |  |  |  | 17.64
|  |  |  | 28 | 3 |  | 3.65 | 1.65 |  |  |  | 505.89
17.017.0320-A | 07.2 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [8 empty] | 379.96
|  |  |  | 9 | 2.5 |  | 2 | 1 |  |  |  | 45
|  |  |  | 16 | 2.5 |  | 3 | 1.6 |  |  |  | 192
|  |  |  | 6 | 2.5 |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 33.75
|  |  |  | 2 | 2.5 |  | 1.65 | 1.65 |  |  |  | 13.61
|  |  |  | 13 | 2.5 |  | 1 | 1 |  |  |  | 32.5
|  |  |  | 16 | 2.5 |  | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 19.6
|  |  |  | 1 | 2.5 |  | 5.8 | 3 |  |  |  | 43.5
17.018.0110-A | 07.3 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | [8 empty] | 6640.04
|  | CIRCULAÇÃO |  | 2 |  |  |  | 1.3 | 99.3 |  |  | 258.18
|  | SALA DE AULA |  | 2 |  |  |  | 1.3 | 32.9 |  |  | 85.54
|  | SALA DE AULA |  | 10 |  |  |  | 1.3 | 28 |  |  | 364
|  | SALA DE AULA |  | 2 |  |  |  | 1.3 | 32.2 |  |  | 83.72
|  | SALA DE AULA |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 28.56 |  |  | 37.13
|  | SALA DE AULA |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 25.37 |  |  | 32.98
|  | SALA DE AULA |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 24.32 |  |  | 31.62
|  | BANHEIRO |  | 2 |  |  |  | 1.3 | 15.4 |  |  | 40.04
|  | BANHEIRO |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 10.31 |  |  | 13.4
|  | BANHEIRO |  | 2 |  |  |  | 1.3 | 12.2 |  |  | 31.72
|  | BANHEIRO |  | 2 |  |  |  | 1.3 | 8.1 |  |  | 21.06
|  | ESCADA |  | 2 |  |  |  | 3.2 | 15.1 |  |  | 96.64
|  | ESCADA |  | 2 |  |  |  | 1 | 4.8 |  |  | 9.6
|  | COORD TURNO |  | 1 |  |  |  | 3 | 11.34 |  |  | 34.02
|  | DESPENSA |  | 1 |  |  |  | 3 | 14.4 |  |  | 43.2
|  | BANHEIRO |  | 2 |  |  |  | 1.3 | 13.6 |  |  | 35.36
|  | A. SERV |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 9.82 |  |  | 12.77
|  | VARANDA |  | 1 |  |  |  | 3 | 105 |  |  | 315
|  | SALA DE RECURSOS |  | 1 |  |  |  | 3 | 24.4 |  |  | 73.2
|  | CANTINA |  | 1 |  |  |  | 3 | 18.38 |  |  | 55.14
|  | SALA |  | 1 |  |  |  | 3 | 14.46 |  |  | 43.38
|  | SALA |  | 1 |  |  |  | 3 | 14.36 |  |  | 43.08
|  | SALA |  | 1 |  |  |  | 3 | 20.86 |  |  | 62.58
|  | SALA |  | 1 |  |  |  | 3 | 16.56 |  |  | 49.68
|  | DML |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 11.8 |  |  | 15.34
|  | HALL |  | 1 |  |  |  | 3 | 15.4 |  |  | 46.2
|  | COZINHA |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 9.7 |  |  | 12.61
|  | CIRCULACAO |  | 1 |  |  |  | 3 | 10.2 |  |  | 30.6
|  | BANH |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 9.6 |  |  | 12.48
|  | ARQUIVO |  | 1 |  |  |  | 3 | 10.1 |  |  | 30.3
|  | XEROX |  | 1 |  |  |  | 3 | 14.8 |  |  | 44.4
|  | DIREÇAO |  | 1 |  |  |  | 3 | 18 |  |  | 54
|  | VARANDA |  | 1 |  |  |  | 3 | 24.36 |  |  | 73.08
|  | CIRCULACAO |  | 1 |  |  |  | 3 | 16.5 |  |  | 49.5
|  | SANITARIO |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 10.2 |  |  | 13.26
|  | SANITARIO |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 12.8 |  |  | 16.64
|  | CIRCULACAO |  | 1 |  |  |  | 3 | 4.6 |  |  | 13.8
|  | SALA DE AULA |  | 5 |  |  |  | 1.3 | 26.48 |  |  | 172.12
|  | BEBEDOURO |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 11.88 |  |  | 15.44
|  | LAVATORIO |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 11.88 |  |  | 15.44
|  | DESPENSA |  | 1 |  |  |  | 3 | 15.98 |  |  | 47.94
|  | DESPENSA |  | 1 |  |  |  | 3 | 11.28 |  |  | 33.84
|  | SALA ED FISICA |  | 1 |  |  |  | 3 | 14.18 |  |  | 42.54
|  | BANH MASC |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 15.95 |  |  | 20.74
|  | BANH FEM |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 15.95 |  |  | 20.74
|  | SECRETARIA |  | 1 |  |  |  | 3 | 25.28 |  |  | 75.84
|  | RECEPÇAO SECRETARIA |  | 1 |  |  |  | 3 | 26.76 |  |  | 80.28
|  | PORTARIA |  | 1 |  |  |  | 3 | 13.36 |  |  | 40.08
|  | LAVABO |  | 1 |  |  |  | 1.3 | 6.96 |  |  | 9.05
TETOS
|  | SALA |  | 2 | [5 empty] | 67.6 |  | 135.2
|  | SALA |  | 10 | [5 empty] | 48 |  | 480
|  | SALA |  | 1 | [5 empty] | 50.94 |  | 50.94
|  | SALA |  | 1 | [5 empty] | 61 |  | 61
|  | ESCADA |  | 1 | [5 empty] | 17.05 |  | 17.05
|  | SALA INFORM |  | 1 | [5 empty] | 34.01 |  | 34.01
|  | LABORATORIO |  | 1 | [5 empty] | 37.45 |  | 37.45
|  | COORD TURNO |  | 1 | [5 empty] | 11.34 |  | 11.34
|  | DESPENSA |  | 1 | [5 empty] | 11 |  | 11
|  | BANH |  | 1 | [5 empty] | 10.89 |  | 10.89
|  | BANH |  | 1 | [5 empty] | 13.6 |  | 13.6
|  | A SERV |  | 1 | [5 empty] | 5.32 |  | 5.32
|  | VARANDA |  | 1 | [5 empty] | 6.13 |  | 6.13
|  | BANHEIRO |  | 2 | [5 empty] | 14.4 |  | 28.8
|  | BANHEIRO |  | 1 | [5 empty] | 5.91 |  | 5.91
|  | BANHEIRO |  | 2 | [5 empty] | 10.72 |  | 21.44
|  | BANHEIRO |  | 2 | [5 empty] | 3.2 |  | 6.4
|  | CIRCULACAO |  | 2 | [5 empty] | 107.58 |  | 215.16
|  | SALA DE RECURSOS |  | 1 | [5 empty] | 24.4 |  | 24.4
|  | CANTINA |  | 1 | [5 empty] | 18.3 |  | 18.3
|  | SALA |  | 1 | [5 empty] | 12.74 |  | 12.74
|  | SALA |  | 1 | [5 empty] | 12.54 |  | 12.54
|  | SALA |  | 1 | [5 empty] | 20.86 |  | 20.86
|  | SALA |  | 1 | [5 empty] | 16.11 |  | 16.11
|  | HALL |  | 1 | [5 empty] | 14.1 |  | 14.1
|  | DML |  | 1 | [5 empty] | 8.7 |  | 8.7
|  | COZINHA |  | 1 | [5 empty] | 5.55 |  | 5.55
|  | CIRCULAÇAO |  | 1 | [5 empty] | 6.3 |  | 6.3
|  | BANHEIRO |  | 1 | [5 empty] | 4.55 |  | 4.55
|  | ARQUIVO |  | 1 | [5 empty] | 5.42 |  | 5.42
|  | XEROX |  | 1 | [5 empty] | 13.2 |  | 13.2
|  | DIRECAO |  | 1 | [5 empty] | 20.24 |  | 20.24
|  | VARANDA |  | 1 | [5 empty] | 21.21 |  | 21.21
|  | CIRCULACAO |  | 1 | [5 empty] | 12.7 |  | 12.7
|  | SANITARIO |  | 1 | [5 empty] | 6.2 |  | 6.2
|  | SANITARIO |  | 1 | [5 empty] | 7.57 |  | 7.57
|  | CIRCULACAO |  | 1 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.3
|  | LAVABO |  | 1 | [5 empty] | 2.74 |  | 2.74
EXTERNO
|  | SALAS |  | 1 |  |  |  | 6.4 | 153.26 |  |  | 980.86
|  |  |  | 1 |  |  |  | 3.2 | 104.73 |  |  | 335.14
|  |  |  | 1 |  |  |  | 3.2 | 34.64 |  |  | 110.85
|  |  |  | 1 |  |  |  | 4.6 | 38.72 |  |  | 178.11
|  |  |  | 1 |  |  |  | 4.6 | 18.4 |  |  | 84.64
|  |  |  | 1 |  |  |  | 3.2 | 220.24 |  |  | 704.77
17.017.0030-A | 07.4 | PINTURA COM TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL,PARA INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA E TRES DE ACABAMENTO | M2 | [8 empty] | 1393.06
|  | CIRCULAÇÃO |  | 2 |  |  |  | 1.7 | 99.3 |  |  | 337.62
|  | SALA |  | 2 |  |  |  | 1.7 | 32.9 |  |  | 111.86
|  | SALA |  | 10 |  |  |  | 1.7 | 28 |  |  | 476
|  | SALA |  | 2 |  |  |  | 1.7 | 32.2 |  |  | 109.48
|  | SALA |  | 1 |  |  |  | 1.7 | 28.56 |  |  | 48.55
|  | SALA |  | 1 |  |  |  | 1.7 | 25.37 |  |  | 43.13
|  | SALA |  | 1 |  |  |  | 1.7 | 24.32 |  |  | 41.34
|  | SALA |  | 5 |  |  |  | 1.7 | 26.48 |  |  | 225.08

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
OBRA: Reforma da Escola Lúcio de Mendonça
Local: Rua Roberto Silveira - Centro - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  |  |  | TOTAL
|  | 30 | 60 | 90 | 120
100%
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 683.97 |  |  |  | 683.97 | 0.106% | 683.97
|  | 50% | 50%
02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 15064.87 | 15064.87 |  |  | 30129.74 | 4.668% | 30129.74
|  | 20% | 30% | 30% | 20%
03.0 | REVESTIMENTO E ESQUADRIAS | 30466.516 | 45699.774 | 45699.774 | 30466.516 | 152332.58 | 23.6% | 152332.58
|  |  | 30% | 70%
04.0 | HIDRO - SANITÁRIA |  | 379.8 | 886.2 |  | 1266 | 0.1962% | 1266
|  | 20% | 30% | 40% | 10%
05.0 | ELETRICA | 21293.716 | 31940.574 | 42587.432 | 10646.858 | 106468.58 | 16.5% | 106468.58
|  | 40% | 30% | 30%
06.0 | COBERTURA | 48009.04 | 36006.78 | 36006.78 |  | 120022.6 | 18.6% | 120022.6
|  |  |  | 50% | 50%
07.0 | PINTURA |  |  | 117248.855 | 117248.855 | 234497.71 | 36.33% | 234497.71
| TOTAL | 115518.11 | 129091.8 | 242429.04 | 158362.23 | 645401.18 | 100% | 645401.18
| % | 17.9% | 20% | 37.56% | 24.54%
| TOTAL ACUMULADO | 115518.11 | 244609.91 | 487038.95 | 645401.18
| % ACUMULADO | 17.9% | 37.9% | 75.46% | 100%

## BDI
BDI 1
TIPO DE OBRA
Reforma Escola Lúcio de Mendonça
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | K1 | 3% | - | 3% | 4.93% | 6.71%
Seguro e Garantia |  |  |  | K2 | 0.8% | - | 0.8% | 0.49% | 0.75%
Risco |  |  |  |  | 0.97% | - | 0.97% | 1.39% | 1.74%
Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.59% | - | 0.59% | 0.99% | 1.17%
Lucro |  |  |  | K3 | 6.16% | - | 6.16% | 8.04% | 9.4%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22.47% | OK | 20.34% | 24.78% | 26.44%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 28.82%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)