## Pedro D'andrea (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 031/21 B
OBRA: Construção de Muro de Proteção de Talude |  |  |  | Data: 17/05/21
Local: Rua Monsenhor Pedro D'Andrea - Centro - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 60 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
|  | RUA MONSENHOR PEDRO D'ANDREA | [5 empty] | 343554.52
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 10711.66
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 180.82 | 28.82% | 232.93 | 698.79
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO | UN | 1 | 3332.66 | 28.82% | 4293.13 | 4293.13
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3 - CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 1735.87 | 28.82% | 2236.15 | 2236.15
02.006.0010-A | 01.4 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENNTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 2 | 425.78 | 28.82% | 548.49 | 1096.98
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 40 | 23.55 | 28.82% | 30.34 | 1213.6
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 1 | 60.58 | 28.82% | 78.04 | 78.04
02.006.0050-A | 01.7 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 1 | 850 | 28.82% | 1094.97 | 1094.97
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 29825.19
02.030.0005-A | 02.1 | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 71.39 | 28.82% | 91.96 | 551.76
02.001.0001-A | 02.2 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA D`AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 168.3 | 51.01 | 28.82% | 65.71 | 11058.99
01.018.0001-A | 02.3 | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO, CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 | 758.13 | 2.53 | 28.82% | 3.26 | 2471.5
02.011.0010-A | 02.4 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 76.5 | 0.97 | 28.82% | 1.25 | 95.63
05.005.0055-A | 02.5 | PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES (PARA-LIXO), EM MADEIRA DE 1ª, EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12", COM 2,00M DE LARGURA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA | M2 | 76.5 | 158.78 | 28.82% | 204.54 | 15647.31
| 03.0 | ESTABILIZAÇÃO 01 | [5 empty] | 17826.58
20.004.0125-A | 03.1 | ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSIVE LIMPEZA | M2 | 39 | 0.22 | 28.82% | 0.28 | 10.92
01.005.0001-A | 03.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | 39 | 7.38 | 28.82% | 9.51 | 370.89
01.002.0022-A | 03.3 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M3 | 36 | 111.52 | 28.82% | 143.66 | 5171.76
11.020.0003-F | 03.4 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCACAO E PROTENSAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 36 | 79.31 | 28.82% | 102.17 | 3678.12
07.050.0050-A | 03.5 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 0.21 | 907.89 | 28.82% | 1169.54 | 245.6
04.011.0051-B | 03.6 | CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 27.85 | 8.44 | 28.82% | 10.87 | 302.73
04.005.0144-A | 03.7 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 417.75 | 1.13 | 28.82% | 1.46 | 609.92
06.100.0010-A | 03.8 | MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 2.97 | 4.75 | 28.82% | 6.12 | 18.18
06.082.0050-A | 03.9 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 19.8 | 15.42 | 28.82% | 19.86 | 393.23
11.023.0001-A | 03.10 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, COM DIAMETRO DE 3,4MM, CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM E ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM. FORNECIMENTO | KG | 85.8 | 6.46 | 28.82% | 8.32 | 713.86
11.011.0040-A | 03.11 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 85.8 | 1.75 | 28.82% | 2.25 | 193.05
11.026.0020-A | 03.12 | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO (CIMENTO, AREIA E BRITA 0) ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL P/UMA RESISTENCIA COMPRESSAO 15MPA, APLICADO MANUALMENTE (A COLHER), SOBRE TELA ACO SOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO, CONSIDERANDO: LIMPEZA, REGULARIZACAO E REVESTIMENTO COM CAMADA CHAPISCO FINO, FIXACAO TELA. O CUSTO NAO INCLUI FORNECIMENTO TELA (VIDE FAMILIA 11.023) | M2 | 39 | 121.78 | 28.82% | 156.88 | 6118.32
| 04.0 | ESTABILIZAÇÃO 02 | [5 empty] | 47235.43
20.004.0125-A | 04.1 | ROCADA MECANICA, COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA, EXCLUSIVE LIMPEZA | M2 | 105 | 0.22 | 28.82% | 0.28 | 29.4
01.005.0001-A | 04.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | 105 | 7.38 | 28.82% | 9.51 | 998.55
01.002.0022-A | 04.3 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M3 | 94 | 111.52 | 28.82% | 143.66 | 13504.04
11.020.0003-F | 04.4 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCACAO E PROTENSAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 94 | 79.31 | 28.82% | 102.17 | 9603.98
07.050.0050-A | 04.5 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 0.54 | 907.89 | 28.82% | 1169.54 | 631.55
04.011.0051-B | 04.6 | CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 74.97 | 8.44 | 28.82% | 10.87 | 814.92
04.005.0144-A | 04.7 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 1124.55 | 1.13 | 28.82% | 1.46 | 1641.84
06.100.0010-A | 04.8 | MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 7.92 | 4.75 | 28.82% | 6.12 | 48.47
06.082.0050-A | 04.9 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 52.8 | 15.42 | 28.82% | 19.86 | 1048.61
11.023.0001-A | 04.10 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, COM DIAMETRO DE 3,4MM, CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM E ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM. FORNECIMENTO | KG | 231 | 6.46 | 28.82% | 8.32 | 1921.92
11.011.0040-A | 04.11 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 231 | 1.75 | 28.82% | 2.25 | 519.75
11.026.0020-A | 04.12 | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO (CIMENTO, AREIA E BRITA 0) ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL P/UMA RESISTENCIA COMPRESSAO 15MPA, APLICADO MANUALMENTE (A COLHER), SOBRE TELA ACO SOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO, CONSIDERANDO: LIMPEZA, REGULARIZACAO E REVESTIMENTO COM CAMADA CHAPISCO FINO, FIXACAO TELA. O CUSTO NAO INCLUI FORNECIMENTO TELA (VIDE FAMILIA 11.023) | M2 | 105 | 121.78 | 28.82% | 156.88 | 16472.4
| 05.0 | ESTABILIZAÇÃO 03 | [5 empty] | 80344.31
20.004.0125-A | 05.1 | ROCADA MECANICA, COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA, EXCLUSIVE LIMPEZA | M2 | 178.5 | 0.22 | 28.82% | 0.28 | 49.98
01.005.0001-A | 05.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | 178.5 | 7.38 | 28.82% | 9.51 | 1697.54
01.002.0022-A | 05.3 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M3 | 160 | 111.52 | 28.82% | 143.66 | 22985.6
11.020.0003-F | 05.4 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCACAO E PROTENSAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 160 | 79.31 | 28.82% | 102.17 | 16347.2
07.050.0050-A | 05.5 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 0.92 | 907.89 | 28.82% | 1169.54 | 1075.98
04.011.0051-B | 05.6 | CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 127.45 | 8.44 | 28.82% | 10.87 | 1385.38
04.005.0144-A | 05.7 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 1911.75 | 1.13 | 28.82% | 1.46 | 2791.16
06.100.0010-A | 05.8 | MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 13.41 | 4.75 | 28.82% | 6.12 | 82.07
06.082.0050-A | 05.9 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 89.4 | 15.42 | 28.82% | 19.86 | 1775.48
11.023.0001-A | 05.10 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, COM DIAMETRO DE 3,4MM, CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM E ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM. FORNECIMENTO | KG | 392.7 | 6.46 | 28.82% | 8.32 | 3267.26
11.011.0040-A | 05.11 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 392.7 | 1.75 | 28.82% | 2.25 | 883.58
11.026.0020-A | 05.12 | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO (CIMENTO, AREIA E BRITA 0) ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL P/UMA RESISTENCIA COMPRESSAO 15MPA, APLICADO MANUALMENTE (A COLHER), SOBRE TELA ACO SOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO, CONSIDERANDO: LIMPEZA, REGULARIZACAO E REVESTIMENTO COM CAMADA CHAPISCO FINO, FIXACAO TELA. O CUSTO NAO INCLUI FORNECIMENTO TELA (VIDE FAMILIA 11.023) | M2 | 178.5 | 121.78 | 28.82% | 156.88 | 28003.08
| 06.0 | ESTABILIZAÇÃO 04 | [5 empty] | 113600.07
20.004.0125-A | 06.1 | ROCADA MECANICA, COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA, EXCLUSIVE LIMPEZA | M2 | 252.63 | 0.22 | 28.82% | 0.28 | 70.74
01.005.0001-A | 06.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | 252.63 | 7.38 | 28.82% | 9.51 | 2402.51
01.002.0022-A | 06.3 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M3 | 226 | 111.52 | 28.82% | 143.66 | 32467.16
11.020.0003-F | 06.4 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCACAO E PROTENSAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 226 | 79.31 | 28.82% | 102.17 | 23090.42
07.050.0050-A | 06.5 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 1.3 | 907.89 | 28.82% | 1169.54 | 1520.4
04.011.0051-B | 06.6 | CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 180.38 | 8.44 | 28.82% | 10.87 | 1960.73
04.005.0144-A | 06.7 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 2705.7 | 1.13 | 28.82% | 1.46 | 3950.32
06.100.0010-A | 06.8 | MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 18.99 | 4.75 | 28.82% | 6.12 | 116.22
06.082.0050-A | 06.9 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 126.6 | 15.42 | 28.82% | 19.86 | 2514.28
11.023.0001-A | 06.10 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, COM DIAMETRO DE 3,4MM, CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM E ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM. FORNECIMENTO | KG | 555.79 | 6.46 | 28.82% | 8.32 | 4624.17
11.011.0040-A | 06.11 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 555.79 | 1.75 | 28.82% | 2.25 | 1250.53
11.026.0020-A | 06.12 | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO (CIMENTO, AREIA E BRITA 0) ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL P/UMA RESISTENCIA COMPRESSAO 15MPA, APLICADO MANUALMENTE (A COLHER), SOBRE TELA ACO SOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO, CONSIDERANDO: LIMPEZA, REGULARIZACAO E REVESTIMENTO COM CAMADA CHAPISCO FINO, FIXACAO TELA. O CUSTO NAO INCLUI FORNECIMENTO TELA (VIDE FAMILIA 11.023) | M2 | 252.63 | 121.78 | 28.82% | 156.88 | 39632.59
| 07.0 | MURO DE CONTENÇÃO | [5 empty] | 37485.48
03.001.0001-B | 07.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 41.31 | 50.21 | 28.82% | 64.68 | 2671.93
10.028.0010-A | 07.2 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM DIAMETRO DE 200MM,COM CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEEM COM ANDENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 26 | 71.73 | 28.82% | 92.4 | 2402.4
01.001.0076-A | 07.3 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" | M | 26 | 71.73 | 28.82% | 92.4 | 2402.4
11.003.0005-B | 07.4 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 11.63 | 483.06 | 28.82% | 622.28 | 7237.12
11.023.0001-A | 07.5 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM EESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE(15X15)CM.FORNECIMENTO | KG | 25.2 | 6.46 | 28.82% | 8.32 | 209.66
11.011.0040-A | 07.6 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 126.2 | 1.75 | 28.82% | 2.25 | 283.95
11.004.0025-B | 07.7 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCOORAMENTO | M2 | 137.7 | 85.04 | 28.82% | 109.55 | 15085.04
03.011.0015-B | 07.8 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 11.86 | 19.73 | 28.82% | 25.42 | 301.48
03.009.0035-A | 07.9 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 30KM,INCLUSIVE ESSCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3 | 15.3 | 186.18 | 28.82% | 239.84 | 3669.55
04.011.0051-B | 07.10 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADDOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 98.32 | 8.44 | 28.82% | 10.87 | 1068.74
04.005.0144-A | 07.11 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM | 1474.8 | 1.13 | 28.82% | 1.46 | 2153.21
| 08.0 | ESCADA DISSIPADORA | [5 empty] | 6525.8
03.001.0001-B | 08.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 4.05 | 50.21 | 28.82% | 64.68 | 261.95
05.001.0005-A | 08.2 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVEEMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 2.88 | 117.14 | 28.82% | 150.9 | 434.59
10.028.0010-A | 08.3 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM DIAMETRO DE 200MM,COM CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEEM COM ANDENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 7.5 | 71.73 | 28.82% | 92.4 | 693
01.001.0076-A | 08.4 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" | M | 7.5 | 14.03 | 28.82% | 18.07 | 135.53
11.003.0005-B | 08.5 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 2.54 | 483.06 | 28.82% | 622.28 | 1580.59
11.023.0001-A | 08.6 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM EESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE(15X15)CM.FORNECIMENTO | KG | 24.59 | 6.46 | 28.82% | 8.32 | 204.59
11.011.0040-A | 08.7 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 24.59 | 1.75 | 28.82% | 2.25 | 55.33
11.004.0025-B | 08.8 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCOORAMENTO | M2 | 24.8 | 85.04 | 28.82% | 109.55 | 2716.84
04.011.0051-B | 08.9 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADDOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 13.53 | 8.44 | 28.82% | 10.87 | 147.07
04.005.0144-A | 08.10 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM | 202.95 | 1.13 | 28.82% | 1.46 | 296.31
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 343554.52
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Abril 2021
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*F10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82%

## Mem Calc Pedro (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 031/21 B
OBRA: Construção de Muro de Proteção de Talude |  |  |  | Data: 17/05/21
Local: Rua Monsenhor Pedro D'Andrea - Centro - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMORIA DE CALCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
RUA MONSENHOR PEDRO D'ANDREA
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 0
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 0
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO | UN
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3 - CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN
02.006.0010-A | 01.4 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENNTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | [8 empty] | 0
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | [8 empty] | 0
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN
02.006.0050-A | 01.7 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES
0
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [9 empty] | 0
02.030.0005-A | 02.1 | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 0
02.001.0001-A | 02.2 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA D`AGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA | M2 | [8 empty] | 0
01.018.0001-A | 02.3 | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO, CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2 | [8 empty] | 0
02.011.0010-A | 02.4 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | [8 empty] | 0
05.005.0055-A | 02.5 | PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES (PARA-LIXO), EM MADEIRA DE 1ª, EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12", COM 2,00M DE LARGURA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA | M2 | [8 empty] | 0
0
0
| 03.0 | ESTABILIZAÇÃO 01 | [9 empty] | 0
20.004.0125-A | 03.1 | ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSIVE LIMPEZA | M2 | [8 empty] | 0
01.005.0001-A | 03.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | [8 empty] | 0
01.002.0022-A | 03.3 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M3
11.020.0003-F | 03.4 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCACAO E PROTENSAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M
07.050.0050-A | 03.5 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
04.011.0051-B | 03.6 | CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T
04.005.0144-A | 03.7 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM
06.100.0010-A | 03.8 | MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
06.082.0050-A | 03.9 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M
11.023.0001-A | 03.10 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, COM DIAMETRO DE 3,4MM, CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM E ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM. FORNECIMENTO | KG
11.011.0040-A | 03.11 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG
11.026.0020-A | 03.12 | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO (CIMENTO, AREIA E BRITA 0) ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL P/UMA RESISTENCIA COMPRESSAO 15MPA, APLICADO MANUALMENTE (A COLHER), SOBRE TELA ACO SOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO, CONSIDERANDO: LIMPEZA, REGULARIZACAO E REVESTIMENTO COM CAMADA CHAPISCO FINO, FIXACAO TELA. O CUSTO NAO INCLUI FORNECIMENTO TELA (VIDE FAMILIA 11.023) | M2
| 04.0 | ESTABILIZAÇÃO 02
20.004.0125-A | 04.1 | ROCADA MECANICA, COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA, EXCLUSIVE LIMPEZA | M2
01.005.0001-A | 04.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2
01.002.0022-A | 04.3 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M3
11.020.0003-F | 04.4 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCACAO E PROTENSAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M
07.050.0050-A | 04.5 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
04.011.0051-B | 04.6 | CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T
04.005.0144-A | 04.7 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM
06.100.0010-A | 04.8 | MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
06.082.0050-A | 04.9 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M
11.023.0001-A | 04.10 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, COM DIAMETRO DE 3,4MM, CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM E ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM. FORNECIMENTO | KG
11.011.0040-A | 04.11 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG
11.026.0020-A | 04.12 | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO (CIMENTO, AREIA E BRITA 0) ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL P/UMA RESISTENCIA COMPRESSAO 15MPA, APLICADO MANUALMENTE (A COLHER), SOBRE TELA ACO SOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO, CONSIDERANDO: LIMPEZA, REGULARIZACAO E REVESTIMENTO COM CAMADA CHAPISCO FINO, FIXACAO TELA. O CUSTO NAO INCLUI FORNECIMENTO TELA (VIDE FAMILIA 11.023) | M2
| 05.0 | ESTABILIZAÇÃO 03
20.004.0125-A | 05.1 | ROCADA MECANICA, COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA, EXCLUSIVE LIMPEZA | M2
01.005.0001-A | 05.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2
01.002.0022-A | 05.3 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M3
11.020.0003-F | 05.4 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCACAO E PROTENSAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M
07.050.0050-A | 05.5 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
04.011.0051-B | 05.6 | CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T
04.005.0144-A | 05.7 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM
06.100.0010-A | 05.8 | MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
06.082.0050-A | 05.9 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M
11.023.0001-A | 05.10 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, COM DIAMETRO DE 3,4MM, CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM E ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM. FORNECIMENTO | KG
11.011.0040-A | 05.11 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG
11.026.0020-A | 05.12 | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO (CIMENTO, AREIA E BRITA 0) ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL P/UMA RESISTENCIA COMPRESSAO 15MPA, APLICADO MANUALMENTE (A COLHER), SOBRE TELA ACO SOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO, CONSIDERANDO: LIMPEZA, REGULARIZACAO E REVESTIMENTO COM CAMADA CHAPISCO FINO, FIXACAO TELA. O CUSTO NAO INCLUI FORNECIMENTO TELA (VIDE FAMILIA 11.023) | M2
| 06.0 | ESTABILIZAÇÃO 04
20.004.0125-A | 06.1 | ROCADA MECANICA, COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA, EXCLUSIVE LIMPEZA | M2
01.005.0001-A | 06.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2
01.002.0022-A | 06.3 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M3
11.020.0003-F | 06.4 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCACAO E PROTENSAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M
07.050.0050-A | 06.5 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
04.011.0051-B | 06.6 | CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T
04.005.0144-A | 06.7 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM
06.100.0010-A | 06.8 | MANTA GEOTEXTIL, EM DRENOS SUBTERRANEOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
06.082.0050-A | 06.9 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M
11.023.0001-A | 06.10 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, COM DIAMETRO DE 3,4MM, CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM E ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM. FORNECIMENTO | KG
11.011.0040-A | 06.11 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG
11.026.0020-A | 06.12 | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO (CIMENTO, AREIA E BRITA 0) ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL P/UMA RESISTENCIA COMPRESSAO 15MPA, APLICADO MANUALMENTE (A COLHER), SOBRE TELA ACO SOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO, CONSIDERANDO: LIMPEZA, REGULARIZACAO E REVESTIMENTO COM CAMADA CHAPISCO FINO, FIXACAO TELA. O CUSTO NAO INCLUI FORNECIMENTO TELA (VIDE FAMILIA 11.023) | M2
| 07.0 | MURO DE CONTENÇÃO
03.001.0001-B | 07.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
10.028.0010-A | 07.2 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM DIAMETRO DE 200MM,COM CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEEM COM ANDENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M
01.001.0076-A | 07.3 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" | M
11.003.0005-B | 07.4 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3
11.023.0001-A | 07.5 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM EESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE(15X15)CM.FORNECIMENTO | KG
11.011.0040-A | 07.6 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG
11.004.0025-B | 07.7 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCOORAMENTO | M2
03.011.0015-B | 07.8 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3
03.009.0035-A | 07.9 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 30KM,INCLUSIVE ESSCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3
04.011.0051-B | 07.10 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADDOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T
04.005.0144-A | 07.11 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM
| 08.0 | ESCADA DISSIPADORA
03.001.0001-B | 08.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
05.001.0005-A | 08.2 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVEEMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
10.028.0010-A | 08.3 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM DIAMETRO DE 200MM,COM CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEEM COM ANDENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M
01.001.0076-A | 08.4 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" | M
11.003.0005-B | 08.5 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3
11.023.0001-A | 08.6 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,COM DIAMETRO DE 3,4MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM EESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE(15X15)CM.FORNECIMENTO | KG
11.011.0040-A | 08.7 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG
11.004.0025-B | 08.8 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCOORAMENTO | M2
04.011.0051-B | 08.9 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADDOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T
04.005.0144-A | 08.10 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM

## Casa Amarela
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 075/21
OBRA: Construção de Muro de Proteção de Talude |  |  |  | Data: 15/10/21
Local: Trecho da Rua Bulhões de Carvalho com Valdemar da Costa Lima - Casa Amarela - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | Prazo: 60 Dias
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO S/ BDI | BDI | PREÇO C/ BDI | PREÇO TOTAL
CASA AMARELA
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 12828.59
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3 | 195.66 | 28.82% | 252.05 | 756.15
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO | UN | 1 | 3939.67 | 28.82% | 5075.08 | 5075.08
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3 - CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 2011.48 | 28.82% | 2591.19 | 2591.19
02.006.0010-A | 01.4 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENNTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 2 | 406.25 | 28.82% | 523.33 | 1046.66
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 25 | 25.78 | 28.82% | 33.21 | 830.25
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 1 | 63.41 | 28.82% | 81.68 | 81.68
02.006.0050-A | 01.7 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 2 | 950 | 28.82% | 1223.79 | 2447.58
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 8093.35
02.030.0005-A | 02.1 | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6 | 82.17 | 28.82% | 105.85 | 635.1
01.018.0002-A | 02.2 | LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR | M | 25 | 2.91 | 28.82% | 3.75 | 93.75
02.011.0010-A | 02.3 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | 50 | 1.1 | 28.82% | 1.42 | 71
05.005.0055-A | 02.4 | PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES (PARA-LIXO), EM MADEIRA DE 1ª, EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12", COM 2,00M DE LARGURA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA | M2 | 28 | 187.52 | 28.82% | 241.56 | 6763.68
05.005.0007-A | 02.5 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1ª, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO PARA PÉ DIREITO DE 4,00M | M2 | 19.5 | 21.09 | 28.82% | 27.17 | 529.82
| 03.0 | ESTABILIZAÇÃO (68,00m²) | [5 empty] | 63219.42
20.004.0125-A | 03.1 | ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSIVE LIMPEZA | M2 | 50 | 0.22 | 28.82% | 0.28 | 14
01.005.0001-A | 03.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | 100 | 7.38 | 28.82% | 9.51 | 951
01.002.0022-A | 03.3 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 160 | 114.86 | 28.82% | 147.96 | 23673.6
11.020.0003-F | 03.4 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCACAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 160 | 108.45 | 28.82% | 139.71 | 22353.6
07.050.0050-A | 03.5 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 0.92 | 915.17 | 28.82% | 1178.92 | 1084.61
04.011.0051-B | 03.6 | CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 59.5 | 8.74 | 28.82% | 11.26 | 669.97
04.005.0144-A | 03.7 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | 297.5 | 1.31 | 28.82% | 1.69 | 502.78
06.082.0050-A | 03.8 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 22.8 | 16.78 | 28.82% | 21.62 | 492.94
11.023.0001-A | 03.9 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, COM DIAMETRO DE 3,4MM, CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM E ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM. FORNECIMENTO | KG | 149.6 | 10.36 | 28.82% | 13.35 | 1997.16
11.011.0040-A | 03.10 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 149.6 | 1.75 | 28.82% | 2.25 | 336.6
11.026.0020-A | 03.11 | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO (CIMENTO, AREIA E BRITA 0) ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL P/UMA RESISTENCIA COMPRESSAO 15MPA, APLICADO MANUALMENTE (A COLHER), SOBRE TELA ACO SOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO, CONSIDERANDO: LIMPEZA, REGULARIZACAO E REVESTIMENTO COM CAMADA CHAPISCO FINO, FIXACAO TELA. O CUSTO NAO INCLUI FORNECIMENTO TELA (VIDE FAMILIA 11.023) | M2 | 68 | 127.21 | 28.82% | 163.87 | 11143.16
| 04.0 | MURO DE CONTENÇÃO (31,00m²) | [5 empty] | 78598.84
03.001.0001-B | 04.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 17.03 | 50.21 | 28.82% | 64.68 | 1101.5
05.001.0001-A | 04.2 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 1.04 | 201.72 | 28.82% | 259.86 | 270.25
10.028.0010-A | 04.3 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA, ARMADA, MOLDADA NO TERRENO, COM DIÂMETRO DE 200MM, COM CAPACIDADE PARA 20T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO | M | 30 | 86.46 | 28.82% | 111.38 | 3341.4
01.001.0076-A | 04.4 | PERFURAÇÃO MANUAL DE SOLO, A TRADO ATÉ 8” | M | 30 | 14.03 | 28.82% | 18.07 | 542.1
11.013.0075-A | 04.5 | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | 3.96 | 2506.91 | 28.82% | 3229.4 | 12788.42
01.002.0022-A | 04.6 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 160 | 114.86 | 28.82% | 147.96 | 23673.6
11.020.0003-F | 04.7 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCACAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 160 | 108.45 | 28.82% | 139.71 | 22353.6
07.050.0050-A | 04.8 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 0.91888 | 915.17 | 28.82% | 1178.92 | 1083.29
12.005.0080-A | 04.9 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:6, EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 32.5 | 87.55 | 28.82% | 112.78 | 3665.35
07.001.0060-B | 04.10 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5,PREPARO MANUAL | M3 | 4.23 | 432.21 | 28.82% | 556.77 | 2355.14
06.082.0050-A | 04.11 | DRENO OU BARBACÃ EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 2”, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 36 | 16.78 | 28.82% | 21.62 | 778.32
06.085.0020-A | 04.12 | CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | M3 | 6.5 | 132.21 | 28.82% | 170.31 | 1107.02
03.009.0035-A | 04.13 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO, PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATÉ 30KM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E IRRIGAÇÃO MANUAIS | M3 | 16.25 | 189.16 | 28.82% | 243.68 | 3959.8
05.005.0007-A | 04.14 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1ª, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO PARA PÉ DIREITO DE 4,00M | M2 | 19.5 | 21.09 | 28.82% | 27.17 | 529.82
06.003.0011-A | 04.15 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 400MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M | 13 | 62.65 | 28.82% | 80.71 | 1049.23
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 162740.2
Notas:
1- Este orçamento foi baseado no sistema de custos unitários da EMOP-RJ, 13ª edição Preços referentes a Agosto 2021
2- Os itens que possuem códigos genéricos, foram considerados preços de mercado
3- Fórmulas na coluna Preço Total, para a linha 10 por, exemplo: = arred(soma(E10*F10);2) é o modo como são definidos os centavos, método a ser aplicado pelo Licitante em sua planilha.
4- Em caso de divergencia de informação entre o projeto e a planilha de orçamento, prevalecerão as especificações do projeto.
5- Ficará por conta do contratado os projetos complementares necessários para execução da obra
6- Os preços contidos nesta planilha estão com BDI de 28,82%

## Mem Calc
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo |  |  |  | Orç 075/21
OBRA: Construção de Muro de Proteção de Talude |  |  |  | Data: 15/10/21
Local: Trecho da Rua Bulhões de Carvalho com Valdemar da Costa Lima - Casa Amarela - PIRAÍ - RJ |  |  |  | Preparado: SMOU
MEMORIA DE CALCULO
CÓDIGO EMOP | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | COEF | COMPR | LARG | ALT | PERIM | AREA | VOLUME | TOTAL
CASA AMARELA
| 01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.020.0002-A | 01.1 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | [8 empty] | 3
|  |  |  | 1 |  | 1.2 | 2.5 |  |  |  |  | 3
02.015.0001-A | 01.2 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
02.016.0001-A | 01.3 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3 - CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
02.006.0010-A | 01.4 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENNTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | [8 empty] | 2
|  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
04.005.0300-A | 01.5 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | [8 empty] | 25
|  |  |  | 1 |  | 25 | [5 empty] | 25
04.013.0015-A | 01.6 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | [8 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
02.006.0050-A | 01.7 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | [8 empty] | 2
|  |  |  | 1 | 2 | [6 empty] | 2
| 02.0 | SERVIÇOS INICIAIS
02.030.0005-A | 02.1 | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 6
|  | Mão dupla tres placas por sentido. |  | 3 | 2 | [6 empty] | 6
01.018.0002-A | 02.2 | LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR | M2 | [8 empty] | 25
[6 empty] | 25 | [5 empty] | 25
02.011.0010-A | 02.3 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA | M2 | [8 empty] | 50
|  | 25,00+25,00X1,00 = 50,00M2 | [7 empty] | 50 |  | 50
05.005.0055-A | 02.4 | PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES (PARA-LIXO), EM MADEIRA DE 1ª, EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12", COM 2,00M DE LARGURA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES, INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA | M2 | [8 empty] | 28
[6 empty] | 14 |  | 2 |  |  |  | 28
05.005.0007-A | 02.5 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1ª, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO PARA PÉ DIREITO DE 4,00M | M2 | [8 empty] | 19.5
[6 empty] | 13 | 1.5 |  |  |  |  | 19.5
| 03.0 | ESTABILIZAÇÃO 01 ( 50,00m²)
20.004.0125-A | 03.1 | ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSIVE LIMPEZA | M2 | [8 empty] | 50
|  |  |  | 2 | 2 | 25 | 8 |  |  |  |  | 50
3.25
01.005.0001-A | 03.2 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | [8 empty] | 100
|  |  |  | 100 | [7 empty] | 100
01.002.0022-A | 03.3 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | [8 empty] | 160
|  |  |  | 40 |  | 4 | [5 empty] | 160
11.020.0003-F | 03.4 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTECAO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCACAO E PROTENSAO, EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | [8 empty] | 160
|  | ITEM 3.3 |  | 40 |  | 4 | [5 empty] | 160
07.050.0050-A | 03.5 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | [8 empty] | 0.92
|  | perfuração com broca 75 |  | 40 |  | 4 |  |  |  | 0.0057431 |  | 0.92
seção da broca: 0,00442
1,30% de perda
04.011.0051-B | 03.6 | CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | [8 empty] | 59.5
|  | Roçada empolamento 40% |  | 1.4 | 1.7 |  |  | 0.5 |  | 50 |  | 59.5
04.005.0144-A | 03.7 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM | [8 empty] | 297.5
|  |  |  | 59.5 |  | 5 | [5 empty] | 297.5
06.082.0050-A | 03.8 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | [8 empty] | 22.8
|  | area efetiva do dreno 1,20m² |  | 57 |  | 0.4 | [5 empty] | 22.8
68,00/1,2= 56,66 und. 57 unid
11.023.0001-A | 03.9 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, COM DIAMETRO DE 3,4MM, CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM E ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE (15X15)CM. FORNECIMENTO | KG | [8 empty] | 149.6
[5 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 68 |  | 149.6
11.011.0040-A | 03.10 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | [8 empty] | 149.6
[5 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 68 |  | 149.6
11.026.0020-A | 03.11 | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO (CIMENTO, AREIA E BRITA 0) ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL P/UMA RESISTENCIA COMPRESSAO 15MPA, APLICADO MANUALMENTE (A COLHER), SOBRE TELA ACO SOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO, CONSIDERANDO: LIMPEZA, REGULARIZACAO E REVESTIMENTO COM CAMADA CHAPISCO FINO, FIXACAO TELA. O CUSTO NAO INCLUI FORNECIMENTO TELA (VIDE FAMILIA 11.023) | M2 | [8 empty] | 68
[10 empty] | 68 |  | 68
| 04.0 | MURO DE CONTENÇÃO (31,00m²)
03.001.0001-B | 04.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | [8 empty] | 17.03 |  | 32.5
|  | comprimento do muro 13,00m (cinta de base) |  |  |  | 13 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.78
|  | acerto de talude |  |  |  | 13 | 0.5 | 2.5 |  |  |  | 16.25
05.001.0001-A | 04.2 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | [8 empty] | 1.04
|  | laje exiestente danificada |  | 1 |  | 13 | 0.4 | 0.2 |  |  |  | 1.04
10.028.0010-A | 04.3 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA, ARMADA, MOLDADA NO TERRENO, COM DIÂMETRO DE 200MM, COM CAPACIDADE PARA 20T, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO | M | [8 empty] | 30
|  | estacas/colunas a cada 1,50m |  | 10 |  | 3 | [5 empty] | 30
13,00/1,43 = 9,09UN + 1 de fechamento = 10 und.
01.001.0076-A | 04.4 | PERFURAÇÃO MANUAL DE SOLO, A TRADO ATÉ 8” | M | [8 empty] | 30
|  |  |  | 10 |  | 3 | [5 empty] | 30
11.013.0075-A | 04.5 | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3 | [8 empty] | 3.96
|  | cinta de base 0,20 x 0,30 |  | 1 |  | 13 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 0.78
|  | viga intermediária 0,20 x 0,20 |  | 1 |  | 13 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.52
|  | viga fechamento sup. 0,20 x 0,20 |  | 1 |  | 13 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.52
|  | colunas 0,20 x 0,30 (h=2,50m) |  | 10 |  | 0.3 | 0.2 | 2.5 |  |  |  | 1.5
|  | bloco |  | 10 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.64
01.002.0028-A | 04.6 | PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA, EM SOLO, DIÂMETRO H, HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAÇÃO DA SONDA EM CADA FURO. (VIDE ITENS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO NA FAMÍLIA 01.009) | M | [8 empty] | 160
|  |  |  | 10 |  | 4 | [5 empty] | 40
|  |  |  | 20 |  | 6 | [5 empty] | 120
11.020.0003-F | 04.7 | TIRANTES PROTENDIDOS DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20MM, COM COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 9,00M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, PREPARO, COLOCAÇÃO E PROTENSÃO, EXCLUSIVE PERFURAÇÃO E INJEÇÃO | M | [8 empty] | 160
|  |  |  | 10 |  | 4 | [5 empty] | 40
|  |  |  | 20 |  | 6 | [5 empty] | 120
07.050.0050-A | 04.8 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | [8 empty] | 0.91888
|  | perfuração com broca 75 |  | 10 |  | 4 |  |  |  | 0.005743 |  | 0.22972
|  | seção da broca: 0,00442 |  | 20 |  | 6 |  |  |  | 0.005743 |  | 0.68916
1,30% de perda
12.005.0122-B | 04.9 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20 X 20 X 40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA, NO TRAÇO 1:1:10, EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA, COM VÃOS OU ARESTAS, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL | M2 | [8 empty] | 32.5
[6 empty] | 13 |  | 2.5 |  |  |  | 32.5
07.001.0060-B | 04.10 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5 | M3 | [8 empty] | 4.23
|  | Coeficiente = 0,13m³/m² |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 32.5 |  | 4.23
06.082.0050-A | 04.11 | DRENO OU BARBACÃ EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 2”, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | [8 empty] | 36
|  | coeficiente: 2,58/m² |  |  | 2.58 |  |  |  |  | 32.5 |  |  | 83.85
|  | 18,00X4)= 72,00UN |  | 72 |  | 0.5 | [5 empty] | 36
06.085.0020-A | 04.12 | CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | M3 | [8 empty] | 6.5
|  | àrea efetiva do muro |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 32.5 |  | 6.5
03.009.0035-A | 04.13 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO, PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATÉ 30KM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E IRRIGAÇÃO MANUAIS | M3 | [8 empty] | 16.25 | 1.95
|  | àrea efetiva do muro |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 32.5 |  | 16.25
seção de corte/aterro:
seção: (2,60 x 1,50)/2= 1,95m²
05.005.0007-A | 04.14 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1ª, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO PARA PÉ DIREITO DE 4,00M | M2 | [8 empty] | 19.5
[6 empty] | 13 | 1.5 |  |  |  |  | 19.5
06.003.0011-A | 04.15 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 400MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M | [8 empty] | 13
[6 empty] | 13 | [5 empty] | 13

## Cron
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
OBRA: Construção de Muro de Proteção de Talude
Local: Trecho da Rua Bulhões de Carvalho com Valdemar da Costa Lima - Casa Amarela - PIRAÍ - RJ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DIAS |  | TOTAL
|  | 30 | 60
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12828.59 |  | 12828.59 | 7.883% | 12828.59
02.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 8093.35 |  | 8093.35 | 4.973% | 8093.35
03.0 | ESTABILIZAÇÃO (68,00m²) | 37931.652 | 25287.768 | 63219.42 | 38.85% | 63219.42
04.0 | MURO DE CONTENÇÃO (31,00m²) | 23579.652 | 55019.188 | 78598.84 | 48.3% | 78598.84
| TOTAL | 82433.24 | 80306.96 | 162740.2 | 100% | 162740.2
| % | 50.65% | 49.35%
| TOTAL ACUMULADO | 82433.24 | 162740.2
| % ACUMULADO | 50.65% | 100%

## BDI
BDI 1
TIPO DE OBRA
Proteção de Talude
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | K1 | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  |  | K2 | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  |  |  | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  |  | K3 | 6.16% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 22.47% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 28.82%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
| BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)